## Sheet1
工事着手時および施工中に提出するチェックリスト
工事名：○△□工事
工 期：令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
No. | 書類名 | 提出期限 | ﾁｪｯｸ欄 | 備考
【１】落札後速やかに提出する書類
1 | 解体工事に要する費用等 | 落札後 |  | 建設リサイクル法対象工事のみ
【２】着手日に提出する書類
1 | 工事着手届 | 14日以内
2 | 工事工程表 | 〃
3 | 請負代金内訳書 | 〃
4 | 現場代理人等指定通知書 | 〃
5 | 経歴書 | 〃
6 | 労働者災害補償保険関係成立証明書 | 〃
7 | 積算労務単価報告書 | 〃
8 | 労務者配置（予定）表 | 〃
【３】着手後速やかに提出する書類
1 | 火災保険等付保通知書 | 14日以内 |  | 【新規に保険契約する場合】
| （契約証券の写しを添付） |  |  | ・契約証券の作成が間に合わない
場合は，付保証明書等を添付
※契約証券の作成ができ次第，
直ちにその写しを監督員に提出
【総括方式の保険を利用する場合】
・付保証明書も添付すること。
2 | 下請負人選定通知書および表紙 | 下請工事を |  | その都度提出
開始する前
3 | 施工体制台帳の写し |  |  | 請負金額130万円以上が対象
・施工体制台帳１
・施工体制台帳２
・施工体制台帳３
・施工体制台帳４
・施工体系図
4 | 工事実績登録内容確認書の写し |  |  | 請負金額500万円以上が対象
5 | 建築物除却届の写し |  |  | 解体工事のみ提出
6 | 再生資源利用［促進］計画書
7 | 建設業退職金共済掛金収納届
8 | 電気工事士等名簿
9 | 技能士名簿
10 | 使用材料選定通知書
11 | 実施工程表（全体，月間，週間等） |  |  | 様式は任意
【４】毎週提出する書類
1 | 工事週報 |  |  | 毎週提出
【５】施工中に提出する書類
1 | 総合施工計画書 | 工事着工まで |  | 様式は任意
2 | 工種別施工計画書 | 〃 |  | 〃
【ｍｅｍｏ】