## 様式一覧
委託業務 提出様式一覧
（受注者用）
第1号様式（委託） | 委託業務着手届
第2号様式（委託） | 委託業務工程表
第3号様式（委託） | 再委託承諾願
第6号様式（委託） | 管理技術者等選定通知書
第10号様式（委託） | 物品受領書
第11号様式（委託） | 支給材料（貸与品）不適合発見通知書
第12号様式（委託） | 支給材料清算書
第13号様式（委託） | 支給材料（貸与品）返納調書
第14号様式（委託） | 物品借用書
第15号様式（委託） | 立会願書
第16号様式（委託） | 段階確認願
第23号様式（委託） | 承諾書
第26号様式（委託） | 委託期間延長請求書
第32号様式（委託） | 損害の発生について
第34号様式（委託） | 損害発生通知書
第40号様式（委託） | 身分証明書管理表
第42号様式（委託） | 土地立入証（身分証明書）交付願
第43号様式（委託） | 実績報告書
第44号様式（委託） | 実績報告書（指定部分）
第45号様式（委託） | 業務完了届
第46号様式（委託） | 業務完了届（指定部分）
第51号様式（委託） | 部分引渡し承諾書
（注意事項）
第○号様式から当該様式のシートへジャンプすることができます。
ジャンプした先の「様式一覧へ」から本シートに戻ることができます。
本シートの行の追加や削除等を行うとジャンプが作動しなくなるおそれがあります。

## 1.着手届
第１号様式（委託） | [7 empty] | 様式一覧へ
委 託 業 務 着 手 届
委託業務名
委託期間
| 契約金額 | 金 |  |  |  | 円
上記の委託業務に本日着手しましたのでお届けします。
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
[6 empty] | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on E12: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日から」と表示
Note on I12: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日まで」と表示

## 2.業務工程表
第２号様式（委託） | [21 empty] | 様式一覧へ
委 託 業 務 工 程 表
函館市長 |  | 様
住所
受注者
氏名
から
委託期間
まで
委託業務名
上記工事について，次のとおり工程表を作成したので提出します。
| 月 別 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
事務種別 | 細 目 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 備 考
[18 empty] | 受 理 |  | 令和 年 月 日
担当員
Note on Y5: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される

## 3.再委託承諾願
第３号様式（委託） | [6 empty] | 様式一覧へ
再 委 託 承 諾 願
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
上記の委託業務の一部について，委託契約約款第６条第３項の規定に基づき再委託した
いので承諾願います。
１ 再 委 託 者 |  | 住 所
氏 名
２ 再委託する業務の範囲
３ 再委託する理由および必要性
４ 再 委 託 金 額 |  |  |  |  | 円
[5 empty] | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 6.選定通知書
第６号様式（委託） | [7 empty] | 様式一覧へ
管理技術者等選定通知書
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
年 月 日付けで契約した上記の業務に係る管理技術者等を次のとおり
定めたので通知します。
区 分 |  | 氏 名 |  |  |  | 備 考
管理技術者
（照査技術者）
注 管理技術者等については，一定の資格を要するものであるときは，資格内容等を記
載した経歴書を添付すること。
[5 empty] | 受 理 |  | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される

## 10.物品受領書
第10号様式（委託） | [8 empty] | 様式一覧へ
物 品 受 領 書
１ 寄 託 | [7 empty] | から
２ 貸 付 |  | 期 間
３ 運送・修繕 | [7 empty] | まで
| 品 名 |  | 規 格 |  | 呼称 | 数量 |  | 摘 要
物品管理者
|  | 様 |  |  | 住 所
（受領者）
氏 名
[5 empty] | 受 理 |  | 令和 年 月 日
担当員
Note on H5: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される 以下同じ
Note on J37: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 11.支給材料不適合発見通知書
第11号様式（委託） | [7 empty] | 様式一覧へ
支給材料（貸与品）不適合発見通知書
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
上記委託業務に関し， 年 月 日引渡しを受けた支給材料（貸与品）について，下記のとおり不適合があり（設計図書と異なり），使用に適当でないと認められるので通知します。
支給材料または貸与品 | [5 empty] | 不適合の内容
名称 |  | 規格・性能 |  | 単位 | 数量 | または設計図書と異なる点
注 「不適合の内容または設計図書と異なる点」欄はできるだけ詳細に記載すること。
[5 empty] | 受 理 |  | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される

## 12.支給材料清算書
第12号様式（委託） | [8 empty] | 様式一覧へ
支 給 材 料 清 算 書
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
下記のとおり支給材料を清算します。
委託業務名
[5 empty] | 支給 | 使用 | 残
工種 | 品名 | 品質・規格 |  | 単位 | 数量 | 数量 | 数量 | 摘 要
上記清算について調査したところ事実に相違ないことを証明
する。
業務担当員
| 証明欄 |  | 年 月 日
主任担当員
担 当 員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される
Note on F32: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 13.支給材料返納調書
第13号様式（委託） | [7 empty] | 様式一覧へ
支給材料（貸与品）返納調書
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
下記のとおり返納します。
委託業務名
返納場所 |  |  | 返納理由
品名 |  | 品質・規格 | 呼称 | 受領数量 |  | 使用数量 | 返納数量
上記について確認しました
年 月 日
主任担当員
担 当 員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 14.物品借用調書
第14号様式（委託） | [9 empty] | 様式一覧へ
物 品 借 用 調 書
物品管理者
様
住 所
（受注者）
氏 名
下記のとおり物品を借用します。
記
１．使用目的
２．借用期間 |  | 自 |  |  |  |  | 至
３．借用物品
| 品 名 |  |  | 規 格 |  | 呼称 | 数量 |  | 摘 要
○確認欄
貸 出 日 |  |  |  |  | （確認者氏名 ）
返 却 日 |  |  |  |  | （確認者氏名 ）
[6 empty] | 受 理 |  | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on E21: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J21: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on B36: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 15.立会願書
第15号様式（委託） | [6 empty] | 様式一覧へ
立 会 願 書
（担当員） |  |  | 様
（受注者名）
管理技術者名
下記の項目について，立会いをお願いします。
委託業務名
| 項 目 | 内 容
希 望 日 時 | [5 empty] | 時
上記の立会いについて，下記のとおり実施します。
主任担当員
担 当 員
実施日時 |  |  |  | 時 | 実施者名
注１ 本様式は管理技術者が保管することとし，業務担当員はその写しを受け取ること。
２ 立会いの内容については，打合せ簿にて明らかにすること。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 16.段階確認願
第16号様式（委託） | [8 empty] | 様式一覧へ
|  |  | 段 階 確 認 願 |  | （第 |  | 回）
（担当員） |  |  | 様
（受注者名）
管理技術者名
下記について，段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
委託業務名 |  |  |  | 実施希望日
業 務 | 細目等 | 内容 |  | 区域・測点等 |  | 数量等 | 呼称 | 備 考
上記の段階確認について，以下のとおり実施します。
主任担当員
担 当 員
実施日時 |  |  |  | 時 | 実施者名
実施日時 | □ 作業現場 | □ 市 役 所 |  | □ その他（実施場所）
実施方法 | □ 臨 場 | □ 机 上 |  | □ 書面確認
必要書類
特記事項
注１ 該当する資格内にレ点を記入すること。
２ 本様式は管理技術者が保管することとし，業務担当員はその写しを受け取ること。
３ 段階確認の結果および指示事項については，打合せ簿にて明らかにすること。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 23.承諾書
第23号様式（委託） | [5 empty] | 様式一覧へ
承 諾 書
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
年 月 日付け（公文番号）で通知のありました上記委託業務の（ ）については，承諾します。
注 （ ）内は，「設計変更」，「委託期間の変更」，「委託業務の一時中止」等
を記入すること。
|  |  |  | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 26.工期延長請求書
第26号様式（委託） | [5 empty] | 様式一覧へ
委 託 期 間 延 長 請 求 書
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
上記工事について，次のとおり工期の延長を請求します。
記
１ 現在の出来高 |  |  | ％
２ 現委託期間 |  | 着手
完了
３ 延長希望日数 |  |  | 日間
４ 理 由
|  |  |  | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ
Note on G25: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on G27: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 32.損害の発生について
第32号様式（委託） | [5 empty] | 様式一覧へ
損害の発生について
（担当員） |  | 様
（受注者）
管理技術者名
委託業務名
上記委託業務に関し，次のとおり損害が発生したので報告します。
損害発生日時
損害概算額 |  | 金 |  |  | 円
損害発生の原因
損害の内容
損害の内容
注 「損害発生の原因」および「損害の内容」については，できるだけ詳細に記載する
こと。
|  |  |  | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on F17: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J17: hh:mm形式で入力 「 時 分」で表示

## 34.損害発生通知書
第34号様式（委託） | [5 empty] | 様式一覧へ
損 害 発 生 通 知 書
（監督員） |  | 様
（受注者）
管理技術者名
委託業務名
上記委託業務に関し，不可抗力により，次のとおり損害が発生したので通知します。
損害発生日時
損害概算額 |  | 金 |  |  | 円
損害発生の原因
損害の内容
損害の内容
注 「損害発生の原因」および「損害の内容」については，できるだけ詳細に記載する
こと。
|  |  |  | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on F17: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J17: hh:mm形式で入力 「 時 分」で表示

## 40.身分証明書管理表
第40号様式（委託） | [5 empty] | 様式一覧へ
身分証明書管理表
委託業務名
委託業務名
| 身分証明書番号 | 交付氏名 |  | 交付年月日 | 回収年月日
Note on J11: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 （他も同様）

## 42.土地立入証交付願
第42号様式（委託） | [8 empty] | 様式一覧へ
土地立入証（身分証明書）交付願
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
上記委託業務実施のため，調査・測量に係わる調査員は下記の 名を従事させますので，身分証明書の交付を申請します。 なお，この証明書は委託業務完了後速やかに返却します。
有効期間 |  |  |  | ～
| 交付番号 | 氏 名 |  | 生年月日 |  | 年齢 |  | 資 格
[6 empty] | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 43.実績報告書
第43号様式（委託） | [7 empty] | 様式一覧へ
実 績 報 告 書
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
年 月 日付けで契約した上記の業務について，下記のとおり実績報告します。
記
１ 業務完了年月日
２ 成 果 品 |  | 別紙成果品目録のとおり
３ そ の 他
注 著作権等を引渡しさせる場合は，「３．その他」欄に「成果品に附帯する著作権等一切の権利を引渡します。」等の文言を記載すること。
[6 empty] | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 44.実績報告書（指定部分）
第44号様式（委託） | [7 empty] | 様式一覧へ
実 績 報 告 書（指 定 部 分）
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
年 月 日付けで契約した上記の業務のうち，指定部分について，下記のとおり実績報告します。
記
１ 指定部分業務完了年月日
２ 成 果 品 |  | 別紙成果品目録のとおり
３ そ の 他
注 著作権等を引渡しさせる場合は，「３．その他」欄に「成果品に附帯する著作権等一切の権利を引渡します。」等の文言を記載すること。
[6 empty] | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 45.実績報告書
第45号様式（委託） | [7 empty] | 様式一覧へ
業 務 完 了 届
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
| 委託期間 |  |  | から |  |  | まで
| 委託金額 | 金 |  |  |  | 円
上記の委託業務は本日完了しましたのでお届けします。
[6 empty] | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 46.実績報告書（指定部分）
第46号様式（委託） | [7 empty] | 様式一覧へ
業 務 完 了 届（指 定 部 分）
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
| 委託期間 |  |  | から |  |  | まで
| 委託金額 | 金 |  |  |  | 円
指定部分
指定部分に相応する
業務委託料
上記の委託業務のうち，指定部分については本日完了しましたのでお届けします。
[6 empty] | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 51.部分引渡し承諾書
第51号様式（委託） |  |  |  |  | 様式一覧へ
部分引渡し承諾書
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
委託業務名
年 月 日付けで協議のありました上記委託業務の引渡しについて，下記のとおり承諾します。
１ 使用目的
２ 使用部分
３ 使用期間 |  |  |  | から
４ その他
（作成上の注意）
本書は，２部作成して業務担当員に提出すること。
（取扱い上の注意）
１ 業務担当員は，１部を保管し，他の一部を契約担当課へ提出すること。
２ 契約担当課は，本書に決裁を受け，これを保管すること。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## ひな形
第 号様式（委託） |  |  |  | 様式一覧へ
様式名
|  | 受 理 | 令和 年 月 日
担当員