## 様式一覧
工事 提出様式一覧
（受注者用）
第3号様式（工事） | 工事着手届
第4号様式（工事） | 工事工程表
第5号様式（工事） | 請負代金内訳書
第6号様式（工事） | 現場代理人等指定通知書
第9号様式（工事） | 物品受領書
第10号様式（工事） | 支給材料（貸与品）不適合発見通知書
第11号様式（工事） | 支給材料清算書
第12号様式（工事） | 支給材料（貸与品）返納調書
第13号様式（工事） | 物品借用書
第14号様式（工事） | 立会願書
第15号様式（工事） | 段階確認願
第22号様式（工事） | 承諾願
第25号様式（工事） | 工期延長請求書
第30号様式（工事） | 請負代金額変更請求書
第33号様式（工事） | 損害発生通知書
第41号様式（工事） | 現場発生品調書
第44号様式（工事） | 工事完成通知書
第47号様式（工事） | 出来形部分等確認請求書
第51号様式（工事） | 工事完成通知書（指定部分）
第55号様式（工事） | 損害の発生について
第56号様式（工事） | 施工体制台帳
第57号様式（工事） | 再下請負通知書
第58号様式（工事） | 作業員名簿
第59号様式（工事） | 施工体系図
（注意事項）
第○号様式から当該様式のシートへジャンプすることができます。
ジャンプした先の「様式一覧へ」から本シートに戻ることができます。
本シートの行の追加や削除等を行うとジャンプが作動しなくなるおそれがあります。

## 3.工事着手届
第３号様式（工事） |  |  |  |  | 様式一覧へ
|  |  | 工 事 着 手 届 |  | 手入力する欄（セル）は薄黄色で着色している。
受注者は必要に応じ入力すること。
（以下同じ）
工事名
上記工事に本日着手しましたのでお届けいたします。
函館市長 |  | 様
住 所
受注者
氏 名
Note on B16: yyyy/mm/dd形式で入力 ｛(元号) 年 月 日」で表示される

## 4.工事工程表
第４号様式（工事） | [21 empty] | 様式一覧へ
工 事 工 程 表
函館市長 |  | 様
住所
受注者
氏名
から
工 期
まで
工 事 名
上記工事について，次のとおり工程表を作成したので提出します。
| 月 別 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
工種種別 | 細 目 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 備 考
Note on Y5: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される

## 5.請負代金内訳書
第５号様式（工事） | [9 empty] | 様式一覧へ
請 負 代 金 内 訳 書
| 函館市長 |  | 様
住 所
受注者
氏 名
工 事 名
| 請負代金額（円） | 金 |  | 円
内 訳 明 細
| 工事区分 | 工 種 |  | 種 別 |  | 単位 | 数量 | 金 額
円
円
円
円
円
円
円
円
| 工事価格 | [7 empty] | 円
| 消費税等相当額 | [7 empty] | 円
| 工事費計 | [7 empty] | 円
| （工事価格のうち，現場労働者に関する健康保険，厚生年金保険および雇用保険の法定の事業主負担額 | [7 empty] | 円）
Note on Q5: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 6.現場代理人等指定通知書
第６号様式（工事） | [6 empty] | 様式一覧へ
現場代理人等指定通知書
函館市長 |  |  | 様
住 所
受注者
氏 名
工事名
上記工事に係る現場代理人等を次のとおり定めたので通知します。
区 分 |  | 氏 名 |  |  |  | 備 考
現場代理人
主任技術者
注１ 「区分」欄は，現場代理人，主任技術者，監理技術者，監理技術者補佐，専門技術者の別を記載
し，かつ，専門技術者の場合は工事種別を括弧書きすること。
２ 主任技術者等の資格内容および専任，兼任の別を「備考」欄に記載すること。
３ この通知書には，現場代理人等の経歴書（第８号様式（工事））および次のいずれかの書
類の写しを添付すること。
(1)監理技術者資格者証
(2)健康保険被保険者証
(3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
(4)住民税特別徴収税額通知書
(5)源泉徴収票
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される

## 9.物品受領書
第９号様式（工事） | [7 empty] | 様式一覧へ
物 品 受 領 書
１ 寄 託 | [6 empty] | から
２ 貸 付 |  | 期 間
３ 運送・修繕 | [6 empty] | まで
| 品 名 |  | 規 格 |  | 呼称 | 数量 | 摘 要
物品管理者
|  | 様 |  |  | 住 所
（受領者）
氏 名
Note on H5: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される 以下同じ
Note on J37: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 10.支給材料不適合発見通知書
第10号様式（工事） | [6 empty] | 様式一覧へ
支給材料（貸与品）不適合発見通知書
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
工事名
上記工事に関し， 年 月 日引渡しを受けた支給材料（貸与品）について，下記のとおり不適合があり，使用に適当でないと認められるので通知します。
支給材料または貸与品 | [5 empty] | 不適合の内容
名称 |  | 規格・性能 |  | 単位 | 数量 | または設計図書と異なる点
注 「不適合の内容または設計図書と異なる点」欄はできるだけ詳細に記載すること。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される

## 11.支給材料清算書
第11号様式（工事） | [8 empty] | 様式一覧へ
支 給 材 料 清 算 書
（監督員） |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
下記のとおり支給材料を清算します。
工 事 名
[5 empty] | 支給 | 使用 | 残
工種 | 品名 | 品質・規格 |  | 単位 | 数量 | 数量 | 数量 | 摘 要
上記清算について調査したところ事実に相違ないことを証明
する。
工事監督員
| 証明欄 |  | 年 月 日
監督員
Note on F32: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示される

## 12.支給材料返納調書
第12号様式（工事） | [7 empty] | 様式一覧へ
支給材料（貸与品）返納調書
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
下記のとおり返納します。
工 事 名
返納場所 |  |  | 返納理由
品名 |  | 品質・規格 | 呼称 | 受領数量 |  | 使用数量 | 返納数量
上記について確認しました
年 月 日
監 督 員
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 13.物品借用調書
第13号様式（工事） | [8 empty] | 様式一覧へ
物 品 借 用 調 書
物品管理者
様
住 所
（受注者）
氏 名
下記のとおり物品を借用します。
記
１．使用目的
２．借用期間 |  | 自 |  |  |  |  | 至
３．借用物品
| 品 名 |  |  | 規 格 |  | 呼称 | 数量 | 摘 要
○確認欄
貸 出 日 |  |  |  |  | （確認者氏名 ）
返 却 日 |  |  |  |  | （確認者氏名 ）
Note on C36: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on E21: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J21: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 14.立会願書
第14号様式（工事） | [6 empty] | 様式一覧へ
立 会 願 書
（監督員） |  |  | 様
（受注者名）
現場代理人
下記の項目について，立会いをお願いします。
工 事 名
| 項 目 | 内 容
希 望 日 時 | [5 empty] | 時
上記の立会いについて，下記のとおり実施します。
監 督 員
実施日時 |  |  |  | 時 | 実施者名
注１ 本様式は現場代理人が保管することとし，監督員はその写しを受け取ること。
２ 立会いの内容については，工事施工協議簿にて明らかにすること。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 15.段階確認願
第15号様式（工事） | [8 empty] | 様式一覧へ
|  |  | 段 階 確 認 願 |  | （第 |  | 回）
（監督員） |  |  | 様
（受注者名）
現場代理人
下記について，段階確認をお願いします。
記
段階確認の内容
工 事 名 |  |  |  | 実施希望日
工 種 | 細目等 | 品質規格 |  | 区域等 |  | 数量等 | 呼称 | 備 考
上記の段階確認について，以下のとおり実施します。
監 督 員
実施日時 |  |  |  | 時 | 実施者名
実施日時 | □ 作業現場 | □ 市 役 所 |  | □（実施場所）
実施方法 | □ 臨 場 | □ 机 上
必要書類 | □ 設計図書 | □ 測量結果 |  | □ 出来形図等 |  | □ 品質規格証明等
| □施工管理記録 |  | □ 写 真 |  | □（その他必要書類）
特記事項
注１ 該当する資格内にレ点を記入すること。
２ 本様式は現場代理人が保管することとし，監督員はその写しを受け取ること。
３ 段階確認の結果および指示事項については，工事施工協議簿にて明らかにすること。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 22.承諾書
第22号様式（工事） |  |  |  |  | 様式一覧へ
承 諾 書
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
工事名
年 月 日付け（公文番号）で通知のありました上記工事の（ ）については，承諾します。
注 （ ）内は，「設計変更」，「工期の変更」，「工期の一時中止」等を記入す
ること。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 25.工期延長請求書
第25号様式（工事） |  |  |  |  | 様式一覧へ
工 期 延 長 請 求 書
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
工事名
上記工事について，次のとおり工期の延長を請求します。
記
１ 現在の出来形 |  |  | ％
２ 現 工 期 |  | 着手
完成
３ 延長希望日数 |  |  | 日間
４ 理 由
Note on G25: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on G27: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 30.請負代金額変更請求書
第30号様式（工事） | [5 empty] | 様式一覧へ
請負代金額変更請求書
函館市長 |  |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
工事名
| 工 期 | 着手 |  |  | 完成
賃金水準または物価水準の変動により上記工事に係る請負代金額が不適当となったと認
られますので，その変更を請求します。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示 以下同じ

## 33.損害発生通知書
第33号様式（工事） |  |  |  |  | 様式一覧へ
損 害 発 生 通 知 書
（監督員） |  | 様
（受注者）
現場代理人
工事名
上記工事の施工に関し，不可抗力により，次のとおり損害が発生したので通知します。
損害発生日時
損害概算額 |  | 金 |  | 円
損害発生の原因
損害の内容
損害の内容
注 「損害発生の原因」および「損害の内容」については，できるだけ詳細に記載する
こと。
Note on F17: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J17: hh:mm形式で入力 「 時 分」で表示

## 41.現場発生品調書
第41号様式（工事） | [7 empty] | 様式一覧へ
現 場 発 生 品 調 書
|  |  | （第 |  | 回）
（監督員） |  |  | 様
（受注者）
現場代理人
工事の施工によって生じた現場発生品について，下記のとおり引き渡します。
記
現場発生品の内容
工 事 名
引渡希望時期
工種 | 品名 | 品質規格 |  | 数量 | 単位 | 生産等区分 | 引渡場所
（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）
現場生産品（品名等）の引渡場所について，上記のとおり指示する。
監 督 員
注１ 本様式は，受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものと
する。
２ 引渡場所が設計図書に記載されていない場合は，工事監督員の指示によること。
Note on J7: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 44.工事完成通知書
第44号様式（工事） |  |  |  |  | 様式一覧へ
工 事 完 成 通 知 書
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
工事名
上記工事を本日完成したので通知します。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 47.出来形部分等確認請求書
第47号様式（工事） |  |  |  |  | 様式一覧へ
出来形部分等確認請求書
|  | （第 |  | 回）
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
工事名
上記工事に係る出来形部分等に関し請負代金の部分払いを受けたいので，当該出来形部
分等の確認を請求します。
Note on J7: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 51.工事完成通知書（指定部分）
第51号様式（工事） | [6 empty] | 様式一覧へ
工事完成通知書（指定部分）
函館市長 |  | 様
住 所
（受注者）
氏 名
工 事 名
工事場所
| 請負代金額 | 金 |  |  | 円
| 工 期 |  |  | から |  | まで
指定部分
上記工事を本日完成したので通知します。
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示

## 55.損害の発生について
第55号様式（工事） |  |  |  |  | 様式一覧へ
損害の発生について
（監督員） |  | 様
（受注者）
現場代理人
工事名
上記工事に関し，次のとおり損害が発生したので報告します。
損害発生日時
損害概算額 |  | 金 |  | 円
損害発生の原因
損害の内容
損害の内容
注 「損害発生の原因」および「損害の内容」については，できるだけ詳細に記載する
こと。
Note on F17: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J6: yyyy/mm/dd形式で入力 「(元号) 年 月 日」で表示
Note on J17: hh:mm形式で入力 「 時 分」で表示

## 56.施工体制台帳
第56号様式（工事）
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日 | [18 empty] | 様式一覧へ
施工体制台帳
［会社名・事業者ID］
《下請負人に関する事項》
［事業所名・現場ID］
[22 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[6 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 住所
知事 一般
[6 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工事名称 および 工事内容
工事名称 および 工事内容
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
発注者名 および 住所
[22 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
[24 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[24 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [6 empty] | 住 所 | [16 empty] | 知事 一般
|  |  |  | 元請契約 | [17 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 下請契約 | [22 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 元請契約 | [17 empty] | 権限および 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[5 empty] | 下請契約 | [15 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[23 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限および意見申出方法
資格内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限および意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限および意見申出方法
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況（有無） |  |  | 有 無
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [8 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約および作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約
および変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るもの
は，請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者または監理技術者が主任技術者資格または監理技術者資格を有する事を証する書面
および当該主任技術者または監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇
用されている者であることを証する書面，またはこれらの写し
・専門技術者をおく場合は，その者が主任技術者資格を有することを証する書面およびその者が作
成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面またはこ
れらの写し
※建設キャリアアップシステム（CCUS）様式も使用可能

## 57.再下請負通知書
第57号様式（工事）
[18 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書
直近上位 注文者名
《再下請負関係》
[12 empty] | 【報告下請負業者】 | [15 empty] | 再下請負業者および再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[23 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
住所
住所 電話番号
元請名称・事業者ID
工事名称 および 工事内容
会社名・事業者ID
[13 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
《自社に関する事項》
工事名称 および 工事内容
[23 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日 | [10 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 知事 一般 | [19 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 知事 一般 | [15 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 権限および 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名 | [12 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
|  | 権限および 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名 | [23 empty] | 資格内容
現場代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限および 意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
[22 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況（有無） |  |  | 有 無
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請負通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約および変更契約の契約書面の写し（公共工事以外
の建設工事について締結されるものに係るものは，請負代金の額に係る部分を除く）
※建設キャリアアップシステム（CCUS）様式も使用可能

## 58.作業員名簿
第58号様式（工事） | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。 | [11 empty] | （注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。 上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除 外」と記載。 | [11 empty] | （注）１２．現場ＩＤ、事業者ＩＤ、技能者ＩＤとは建設キャリアアップシステム(CCUS) に登録していなければ記載不要。
（注）１３．建設キャリアアップシステム(CCUS)様式も使用可能。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 59.施工体系図
施 工 体 系 図 兼工事作業所災害協議会 | [16 empty] | 様式一覧へ
発注者名 |  |  |  | 工期 |  |  | 自 | 年 月 日
工事名称 | [6 empty] | 至 | 年 月 日
元 請 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名
監 督 員 名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者名 |  |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 会長 | 統括安全衛生責任者
[5 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名
|  |  | 書 記 |  | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
| 副会長 |  |  |  | 一般/特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
|  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  |  | 工事 | 専門技術者 |  |  | 工事 | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  |  |  | 工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名
[5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[5 empty] | 一般/特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般/特定の別 |  | 一般 / 特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 特定専門 工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門 工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
Note on AA4: yyyy/mm/dd形式で入力