## はじめにお読みください
新・週休２日履行確認ツールについて
・このファイルは、週休２日工事の実施計画および履行状況を確認するために作成
したものです。
・カレンダー形式で日々の履行状況（計画、実施）を入力することで、現場閉所率が出力
されるようになっています。（実績調書ワークシート）
・このファイルおよび印刷物は、発注者指定の様式とはしていません。
（受注者、発注者の独自の様式等の使用を妨げるものではありません）
・実績調書を、履行確認の協議に使用する、印刷物を施工協議簿に添付する等、受発注者
間の情報共有を図るため、各自で使いやすいように活用ください。
入力方法
〔初期入力 ワークシート〕
・黄色着色セルに入力する。
（実績調書ワークシートの、契約工期および対象期間に反映される）
〔実績調書 ワークシート〕
・受注者の施工予定（施工計画書提出時のもの）を、計画欄に記入する。
（作業日は「■」、休工日は「休」を選択）
・受注者の施工実績を、実施欄に記入する。
（計画欄と同じ記入方法）
確認方法
○受注者が週休２日の取組を希望する場合
・施工計画書受理時に週休２日工事の実施計画書（休日等取得計画）の妥当性について
以下の内容を確認する。
○ | 施工計画時に、４週８休以上の休日取得が見込まれているか？
（実績調書ワークシートの、計画時チェック欄が「OK」となっているか）
○ | 無理な計画となっていないか？
・工事実施時は、実施状況又は実施予定状況を適宜確認し、週休２日工事の履行を
確認する。
○ | 実績調書ワークシートの記入内容に誤りはないか？
○ | 他の工事書類等との整合が図られているか？
○ | 現場閉所率を確認し、履行状況に応じた設計変更を行う。

## 初期入力
○ 黄色着色セルに入力してください。 |  |  |  | 2018 | 1 | 2
年度 | 西暦 | 2025 |  | 2019 | 3 | 4
工事名 |  |  |  | 2020 | 5 | 6
工期 | 着工日 |  | 工事請負契約書に記載される着工日 を記入する | 2021 | 7 | 8
| 工事の始期日 |  | 実際の工事のための現場における準備作業に着手する日 を記入する | 2022 | 9 | 10
| 工事の完了日 |  | 後片づけ作業が全て完了した日 を記入する | 2023 | 11 | 12
| 完成日 |  | 工事請負契約書に記載される完成日 を記入する | 2024 | 13 | 14
|  |  |  | 2025 | 15 | 16
|  |  |  | 2026 | 17 | 18
|  |  |  | 2027 | 19 | 20
|  |  |  | 2028 | 21 | 22
|  |  |  | 2029 | 23 | 24
|  |  |  | 2030 | 25 | 26
|  |  |  | 2031 | 27 | 28
|  |  |  | 2032 | 29 | 30
|  |  |  | 2033 | 31 | 32
|  |  |  | 2034 | 33 | 34
|  |  |  | 2035 | 35 | 36
|  |  |  | 2036 | 37 | 38
Note on D4: ３月契約は翌年度 （翌４月の年度） として下さい

## 実績調書【通常版】
休日等取得実績調書
[12 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [13 empty] | 月別 判定 | 確認
工事名 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  |  |  | 工事の始期 |  | 0 |  |  | ～ | 工事の完了日 |  |  | 0 |  |  |  |  | 休
■
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2025年 |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
3 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | 計画 | [32 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 夏 to 夏
|  | 実施 | [32 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 夏 to 夏
0
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
11 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年末 | 年末 | 年末
12 | 月 | 計画 | [32 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年末 to 年末
|  | 実施 | [32 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年末 to 年末
0
2026年 |  | 曜日 |  | 年始 | 年始 | 年始 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土
1 | 月 | 計画 | [32 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年始 to 年始
|  | 実施 | [32 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年始 to 年始
0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | 計画 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | [34 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
〔凡例〕 ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
|  |  |  | 月: 計画時チェック |  |  | 0 |  | 0 | 0
[16 empty] | 現場閉所率（％） | ＝ | 現場閉所日数/週休2日確認対象期間
|  |  |  | 土: ＝; 日: 0日/0日 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[17 empty] | ＝ | 0%
[16 empty] | 週休２日達成判定 | ＝
実施時チェック
[16 empty] | 現場閉所率（％） | ＝ | 現場閉所日数/週休2日確認対象期間
[17 empty] | ＝ | 0日/0日
[17 empty] | ＝ | 0%
[16 empty] | 週休２日達成判定 | ＝
・休工日（休）の合計が，現場閉所日数となる。･･･①
・作業日（■）と休工日（休）の合計が，対象期間日数となる。･･･②
・右記の現場閉所率は，①／②により計算される。
・現場閉所率は
４週８休以上： ８日／２８日＝２８．５％以上休
未達成＜通期での４週８休達成＜月単位での４週８休達成

## 実績調書取得率計算 (hidden)
1月
| 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [11 empty] | 夏 | 夏 | 夏 | [16 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [27 empty] | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | [28 empty] | 2月 | [28 empty] | 3月
2025年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
週区切り（日～土） | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58
計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
（稼働日、休日チェック）
計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期間
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61
| 1週 |  | 2週 |  | 3週 |  | 4週 |  | 5週 |  | 6週 |  | 7週 |  | 8週 |  | 9週 |  | 10週 |  | 11週 |  | 12週 |  | 13週 |  | 14週 |  | 15週 |  | 16週 |  | 17週 |  | 18週 |  | 19週 |  | 20週 |  | 21週 |  | 22週 |  | 23週 |  | 24週 |  | 25週 |  | 26週 |  | 27週 |  | 28週 |  | 29週 |  | 30週 |  | 31週 |  | 32週 |  | 33週 |  | 34週 |  | 35週 |  | 36週 |  | 37週 |  | 38週 |  | 39週 |  | 40週 |  | 41週 |  | 42週 |  | 43週 |  | 44週 |  | 45週 |  | 46週 |  | 47週 |  | 48週 |  | 49週 |  | 50週 |  | 51週 |  | 52週 |  | 53週 |  | 54週 |  | 55週 |  | 56週 |  | 57週 |  | 58週 |  | 59週 |  | 60週 |  | 61週
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 合計; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 合計; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
この週は工事期間？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
この週に土日は何日ある？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
土日は何日休み？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
休みは何日？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※完全週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※完全週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
土日は全て休日ですか？ | bar: 3月 1 土 to 7月 2 水
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
休日は２日ですか？ | bar: 3月 1 土 to 7月 2 水
| 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月は工期範囲内？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月は月初は工期？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月は月末は工期？
計画 | 3月 23 日: 0
実施 | 3月 23 日: 0
この月は月末は工期？(うるう年）
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月は工期始or終が中途なので計算が必要？
計画 | 3月 1 土: 10; 3月 3 月: 8; 3月 5 水: 9; 3月 7 金: 9; 3月 9 日: 8; 3月 11 火: 10; 3月 13 木: 8; 3月 15 土: 8; 3月 17 月: 10; 3月 19 水: 8; 3月 21 金: 9; 3月 23 日: 8; 3月 25 火: 9
実施 | 3月 1 土: 10; 3月 3 月: 8; 3月 5 水: 9; 3月 7 金: 9; 3月 9 日: 8; 3月 11 火: 10; 3月 13 木: 8; 3月 15 土: 8; 3月 17 月: 10; 3月 19 水: 8; 3月 21 金: 9; 3月 23 日: 8; 3月 25 火: 9
この月に土日は何日ある？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月の工期内に土日は何日ある？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月の工期内に休み何日ある？
計画 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
実施 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
この月は4週8休を達成？
計画 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
実施 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
4週8休未達の場合は土日>=閉所？
計画 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
中途開始の場合は土日>=閉所？
計画 | 3月 1 土: 2; 3月 3 月: 2; 3月 5 水: 2; 3月 7 金: 2; 3月 9 日: 2; 3月 11 火: 2; 3月 13 木: 2; 3月 15 土: 2; 3月 17 月: 2; 3月 19 水: 2; 3月 21 金: 2; 3月 23 日: 2; 3月 25 火: 2; 3月 27 木: 結果; 3月 28 金: 0; 3月 29 土: ※達成できてない月をカウント。結果が0なら達成
実施 | 3月 1 土: 2; 3月 3 月: 2; 3月 5 水: 2; 3月 7 金: 2; 3月 9 日: 2; 3月 11 火: 2; 3月 13 木: 2; 3月 15 土: 2; 3月 17 月: 2; 3月 19 水: 2; 3月 21 金: 2; 3月 23 日: 2; 3月 25 火: 2; 3月 27 木: 結果; 3月 28 金: 0; 3月 29 土: ※達成できてない月をカウント。結果が0なら達成
上記３つのいずれかを達成？ | bar: 3月 1 土 to 3月 28 金

## 旬報(3月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
対象外
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
61 | 2025-03-01 | 土 | [5 empty] | 2025-03-01 | 土 | 0 | 0
62 | 2025-03-02 | 日 | [5 empty] | 2025-03-02 | 日 | 0 | 0
63 | 2025-03-03 | 月 | [5 empty] | 2025-03-03 | 月 | 0 | 0
64 | 2025-03-04 | 火 | [5 empty] | 2025-03-04 | 火 | 0 | 0
65 | 2025-03-05 | 水 | [5 empty] | 2025-03-05 | 水 | 0 | 0
66 | 2025-03-06 | 木 | [5 empty] | 2025-03-06 | 木 | 0 | 0
67 | 2025-03-07 | 金 | [5 empty] | 2025-03-07 | 金 | 0 | 0
68 | 2025-03-08 | 土 | [5 empty] | 2025-03-08 | 土 | 0 | 0
69 | 2025-03-09 | 日 | [5 empty] | 2025-03-09 | 日 | 0 | 0
70 | 2025-03-10 | 月 | [5 empty] | 2025-03-10 | 月 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
71 | 2025-03-11 | 火 | [5 empty] | 2025-03-11 | 火 | 0 | 0
72 | 2025-03-12 | 水 | [5 empty] | 2025-03-12 | 水 | 0 | 0
73 | 2025-03-13 | 木 | [5 empty] | 2025-03-13 | 木 | 0 | 0
74 | 2025-03-14 | 金 | [5 empty] | 2025-03-14 | 金 | 0 | 0
75 | 2025-03-15 | 土 | [5 empty] | 2025-03-15 | 土 | 0 | 0
76 | 2025-03-16 | 日 | [5 empty] | 2025-03-16 | 日 | 0 | 0
77 | 2025-03-17 | 月 | [5 empty] | 2025-03-17 | 月 | 0 | 0
78 | 2025-03-18 | 火 | [5 empty] | 2025-03-18 | 火 | 0 | 0
79 | 2025-03-19 | 水 | [5 empty] | 2025-03-19 | 水 | 0 | 0
80 | 2025-03-20 | 木 | [5 empty] | 2025-03-20 | 木 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
81 | 2025-03-21 | 金 | [5 empty] | 2025-03-21 | 金 | 0 | 0
82 | 2025-03-22 | 土 | [5 empty] | 2025-03-22 | 土 | 0 | 0
83 | 2025-03-23 | 日 | [5 empty] | 2025-03-23 | 日 | 0 | 0
84 | 2025-03-24 | 月 | [5 empty] | 2025-03-24 | 月 | 0 | 0
85 | 2025-03-25 | 火 | [5 empty] | 2025-03-25 | 火 | 0 | 0
86 | 2025-03-26 | 水 | [5 empty] | 2025-03-26 | 水 | 0 | 0
87 | 2025-03-27 | 木 | [5 empty] | 2025-03-27 | 木 | 0 | 0
88 | 2025-03-28 | 金 | [5 empty] | 2025-03-28 | 金 | 0 | 0
89 | 2025-03-29 | 土 | [5 empty] | 2025-03-29 | 土 | 0 | 0
90 | 2025-03-30 | 日 | [5 empty] | 2025-03-30 | 日 | 0 | 0
91 | 2025-03-31 | 月 | [5 empty] | 2025-03-31 | 月 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(4月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
92 | 2025-04-01 | 火 | [5 empty] | 2025-04-01 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 94
93 | 2025-04-02 | 水 | [5 empty] | 2025-04-02 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 95
94 | 2025-04-03 | 木 | [5 empty] | 2025-04-03 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 96
95 | 2025-04-04 | 金 | [5 empty] | 2025-04-04 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 97
96 | 2025-04-05 | 土 | [5 empty] | 2025-04-05 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 98
97 | 2025-04-06 | 日 | [5 empty] | 2025-04-06 | 日 | 0 | 0 | [6 empty] | 99
98 | 2025-04-07 | 月 | [5 empty] | 2025-04-07 | 月 | 0 | 0 | [6 empty] | 100
99 | 2025-04-08 | 火 | [5 empty] | 2025-04-08 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 101
100 | 2025-04-09 | 水 | [5 empty] | 2025-04-09 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 102
101 | 2025-04-10 | 木 | [5 empty] | 2025-04-10 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 103
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 104
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
102 | 2025-04-11 | 金 | [5 empty] | 2025-04-11 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 104
103 | 2025-04-12 | 土 | [5 empty] | 2025-04-12 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 105
104 | 2025-04-13 | 日 | [5 empty] | 2025-04-13 | 日 | 0 | 0 | [6 empty] | 106
105 | 2025-04-14 | 月 | [5 empty] | 2025-04-14 | 月 | 0 | 0 | [6 empty] | 107
106 | 2025-04-15 | 火 | [5 empty] | 2025-04-15 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 108
107 | 2025-04-16 | 水 | [5 empty] | 2025-04-16 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 109
108 | 2025-04-17 | 木 | [5 empty] | 2025-04-17 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 110
109 | 2025-04-18 | 金 | [5 empty] | 2025-04-18 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 111
110 | 2025-04-19 | 土 | [5 empty] | 2025-04-19 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 112
111 | 2025-04-20 | 日 | [5 empty] | 2025-04-20 | 日 | 0 | 0 | [6 empty] | 113
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 114
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
112 | 2025-04-21 | 月 | [5 empty] | 2025-04-21 | 月 | 0 | 0 | [6 empty] | 114
113 | 2025-04-22 | 火 | [5 empty] | 2025-04-22 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 115
114 | 2025-04-23 | 水 | [5 empty] | 2025-04-23 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 116
115 | 2025-04-24 | 木 | [5 empty] | 2025-04-24 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 117
116 | 2025-04-25 | 金 | [5 empty] | 2025-04-25 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 118
117 | 2025-04-26 | 土 | [5 empty] | 2025-04-26 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 119
118 | 2025-04-27 | 日 | [5 empty] | 2025-04-27 | 日 | 0 | 0 | [6 empty] | 120
119 | 2025-04-28 | 月 | [5 empty] | 2025-04-28 | 月 | 0 | 0 | [6 empty] | 121
120 | 2025-04-29 | 火 | [5 empty] | 2025-04-29 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 122
121 | 2025-04-30 | 水 | [5 empty] | 2025-04-30 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 123
| 2025-05-01 | 木 | [5 empty] | 2025-05-01 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 124
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(5月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
122 | 2025-05-01 | 木 | [5 empty] | 2025-05-01 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 124
123 | 2025-05-02 | 金 | [5 empty] | 2025-05-02 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 125
124 | 2025-05-03 | 土 | [5 empty] | 2025-05-03 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 126
125 | 2025-05-04 | 日 | [5 empty] | 2025-05-04 | 日 | 0 | 0 | [6 empty] | 127
126 | 2025-05-05 | 月 | [5 empty] | 2025-05-05 | 月 | 0 | 0 | [6 empty] | 128
127 | 2025-05-06 | 火 | [5 empty] | 2025-05-06 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 129
128 | 2025-05-07 | 水 | [5 empty] | 2025-05-07 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 130
129 | 2025-05-08 | 木 | [5 empty] | 2025-05-08 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 131
130 | 2025-05-09 | 金 | [5 empty] | 2025-05-09 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 132
131 | 2025-05-10 | 土 | [5 empty] | 2025-05-10 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 133
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 134
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
132 | 2025-05-11 | 日 | [5 empty] | 2025-05-11 | 日 | 0 | 0 | [6 empty] | 134
133 | 2025-05-12 | 月 | [5 empty] | 2025-05-12 | 月 | 0 | 0 | [6 empty] | 135
134 | 2025-05-13 | 火 | [5 empty] | 2025-05-13 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 136
135 | 2025-05-14 | 水 | [5 empty] | 2025-05-14 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 137
136 | 2025-05-15 | 木 | [5 empty] | 2025-05-15 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 138
137 | 2025-05-16 | 金 | [5 empty] | 2025-05-16 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 139
138 | 2025-05-17 | 土 | [5 empty] | 2025-05-17 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 140
139 | 2025-05-18 | 日 | [5 empty] | 2025-05-18 | 日 | 0 | 0 | [6 empty] | 141
140 | 2025-05-19 | 月 | [5 empty] | 2025-05-19 | 月 | 0 | 0 | [6 empty] | 142
141 | 2025-05-20 | 火 | [5 empty] | 2025-05-20 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 143
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 144
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
142 | 2025-05-21 | 水 | [5 empty] | 2025-05-21 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 144
143 | 2025-05-22 | 木 | [5 empty] | 2025-05-22 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 145
144 | 2025-05-23 | 金 | [5 empty] | 2025-05-23 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 146
145 | 2025-05-24 | 土 | [5 empty] | 2025-05-24 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 147
146 | 2025-05-25 | 日 | [5 empty] | 2025-05-25 | 日 | 0 | 0 | [6 empty] | 148
147 | 2025-05-26 | 月 | [5 empty] | 2025-05-26 | 月 | 0 | 0 | [6 empty] | 149
148 | 2025-05-27 | 火 | [5 empty] | 2025-05-27 | 火 | 0 | 0 | [6 empty] | 150
149 | 2025-05-28 | 水 | [5 empty] | 2025-05-28 | 水 | 0 | 0 | [6 empty] | 151
150 | 2025-05-29 | 木 | [5 empty] | 2025-05-29 | 木 | 0 | 0 | [6 empty] | 152
151 | 2025-05-30 | 金 | [5 empty] | 2025-05-30 | 金 | 0 | 0 | [6 empty] | 153
152 | 2025-05-31 | 土 | [5 empty] | 2025-05-31 | 土 | 0 | 0 | [6 empty] | 154
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(6月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
153 | 2025-06-01 | 日 | [5 empty] | 2025-06-01 | 日 | 0 | 0
154 | 2025-06-02 | 月 | [5 empty] | 2025-06-02 | 月 | 0 | 0
155 | 2025-06-03 | 火 | [5 empty] | 2025-06-03 | 火 | 0 | 0
156 | 2025-06-04 | 水 | [5 empty] | 2025-06-04 | 水 | 0 | 0
157 | 2025-06-05 | 木 | [5 empty] | 2025-06-05 | 木 | 0 | 0
158 | 2025-06-06 | 金 | [5 empty] | 2025-06-06 | 金 | 0 | 0
159 | 2025-06-07 | 土 | [5 empty] | 2025-06-07 | 土 | 0 | 0
160 | 2025-06-08 | 日 | [5 empty] | 2025-06-08 | 日 | 0 | 0
161 | 2025-06-09 | 月 | [5 empty] | 2025-06-09 | 月 | 0 | 0
162 | 2025-06-10 | 火 | [5 empty] | 2025-06-10 | 火 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
163 | 2025-06-11 | 水 | [5 empty] | 2025-06-11 | 水 | 0 | 0
164 | 2025-06-12 | 木 | [5 empty] | 2025-06-12 | 木 | 0 | 0
165 | 2025-06-13 | 金 | [5 empty] | 2025-06-13 | 金 | 0 | 0
166 | 2025-06-14 | 土 | [5 empty] | 2025-06-14 | 土 | 0 | 0
167 | 2025-06-15 | 日 | [5 empty] | 2025-06-15 | 日 | 0 | 0
168 | 2025-06-16 | 月 | [5 empty] | 2025-06-16 | 月 | 0 | 0
169 | 2025-06-17 | 火 | [5 empty] | 2025-06-17 | 火 | 0 | 0
170 | 2025-06-18 | 水 | [5 empty] | 2025-06-18 | 水 | 0 | 0
171 | 2025-06-19 | 木 | [5 empty] | 2025-06-19 | 木 | 0 | 0
172 | 2025-06-20 | 金 | [5 empty] | 2025-06-20 | 金 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
173 | 2025-06-21 | 土 | [5 empty] | 2025-06-21 | 土 | 0 | 0
174 | 2025-06-22 | 日 | [5 empty] | 2025-06-22 | 日 | 0 | 0
175 | 2025-06-23 | 月 | [5 empty] | 2025-06-23 | 月 | 0 | 0
176 | 2025-06-24 | 火 | [5 empty] | 2025-06-24 | 火 | 0 | 0
177 | 2025-06-25 | 水 | [5 empty] | 2025-06-25 | 水 | 0 | 0
178 | 2025-06-26 | 木 | [5 empty] | 2025-06-26 | 木 | 0 | 0
179 | 2025-06-27 | 金 | [5 empty] | 2025-06-27 | 金 | 0 | 0
180 | 2025-06-28 | 土 | [5 empty] | 2025-06-28 | 土 | 0 | 0
181 | 2025-06-29 | 日 | [5 empty] | 2025-06-29 | 日 | 0 | 0
182 | 2025-06-30 | 月 | [5 empty] | 2025-06-30 | 月 | 0 | 0
| 2025-07-01 | 火 | [5 empty] | 2025-07-01 | 火 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(7月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
183 | 2025-07-01 | 火 | [5 empty] | 2025-07-01 | 火 | 0 | 0
184 | 2025-07-02 | 水 | [5 empty] | 2025-07-02 | 水 | 0 | 0
185 | 2025-07-03 | 木 | [5 empty] | 2025-07-03 | 木 | 0 | 0
186 | 2025-07-04 | 金 | [5 empty] | 2025-07-04 | 金 | 0 | 0
187 | 2025-07-05 | 土 | [5 empty] | 2025-07-05 | 土 | 0 | 0
188 | 2025-07-06 | 日 | [5 empty] | 2025-07-06 | 日 | 0 | 0
189 | 2025-07-07 | 月 | [5 empty] | 2025-07-07 | 月 | 0 | 0
190 | 2025-07-08 | 火 | [5 empty] | 2025-07-08 | 火 | 0 | 0
191 | 2025-07-09 | 水 | [5 empty] | 2025-07-09 | 水 | 0 | 0
192 | 2025-07-10 | 木 | [5 empty] | 2025-07-10 | 木 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
193 | 2025-07-11 | 金 | [5 empty] | 2025-07-11 | 金 | 0 | 0
194 | 2025-07-12 | 土 | [5 empty] | 2025-07-12 | 土 | 0 | 0
195 | 2025-07-13 | 日 | [5 empty] | 2025-07-13 | 日 | 0 | 0
196 | 2025-07-14 | 月 | [5 empty] | 2025-07-14 | 月 | 0 | 0
197 | 2025-07-15 | 火 | [5 empty] | 2025-07-15 | 火 | 0 | 0
198 | 2025-07-16 | 水 | [5 empty] | 2025-07-16 | 水 | 0 | 0
199 | 2025-07-17 | 木 | [5 empty] | 2025-07-17 | 木 | 0 | 0
200 | 2025-07-18 | 金 | [5 empty] | 2025-07-18 | 金 | 0 | 0
201 | 2025-07-19 | 土 | [5 empty] | 2025-07-19 | 土 | 0 | 0
202 | 2025-07-20 | 日 | [5 empty] | 2025-07-20 | 日 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
203 | 2025-07-21 | 月 | [5 empty] | 2025-07-21 | 月 | 0 | 0
204 | 2025-07-22 | 火 | [5 empty] | 2025-07-22 | 火 | 0 | 0
205 | 2025-07-23 | 水 | [5 empty] | 2025-07-23 | 水 | 0 | 0
206 | 2025-07-24 | 木 | [5 empty] | 2025-07-24 | 木 | 0 | 0
207 | 2025-07-25 | 金 | [5 empty] | 2025-07-25 | 金 | 0 | 0
208 | 2025-07-26 | 土 | [5 empty] | 2025-07-26 | 土 | 0 | 0
209 | 2025-07-27 | 日 | [5 empty] | 2025-07-27 | 日 | 0 | 0
210 | 2025-07-28 | 月 | [5 empty] | 2025-07-28 | 月 | 0 | 0
211 | 2025-07-29 | 火 | [5 empty] | 2025-07-29 | 火 | 0 | 0
212 | 2025-07-30 | 水 | [5 empty] | 2025-07-30 | 水 | 0 | 0
213 | 2025-07-31 | 木 | [5 empty] | 2025-07-31 | 木 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(8月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
214 | 2025-08-01 | 金 | [5 empty] | 2025-08-01 | 金 | 0 | 0
215 | 2025-08-02 | 土 | [5 empty] | 2025-08-02 | 土 | 0 | 0
216 | 2025-08-03 | 日 | [5 empty] | 2025-08-03 | 日 | 0 | 0
217 | 2025-08-04 | 月 | [5 empty] | 2025-08-04 | 月 | 0 | 0
218 | 2025-08-05 | 火 | [5 empty] | 2025-08-05 | 火 | 0 | 0
219 | 2025-08-06 | 水 | [5 empty] | 2025-08-06 | 水 | 0 | 0
220 | 2025-08-07 | 木 | [5 empty] | 2025-08-07 | 木 | 0 | 0
221 | 2025-08-08 | 金 | [5 empty] | 2025-08-08 | 金 | 0 | 0
222 | 2025-08-09 | 土 | [5 empty] | 2025-08-09 | 土 | 0 | 0
223 | 2025-08-10 | 日 | [5 empty] | 2025-08-10 | 日 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
224 | 2025-08-11 | 月 | [5 empty] | 2025-08-11 | 月 | 0 | 0
225 | 2025-08-12 | 火 | [5 empty] | 2025-08-12 | 火 | 0 | 0
226 | 2025-08-13 | 水 | [5 empty] | 2025-08-13 | 水 | 0 | 0
227 | 2025-08-14 | 木 | [5 empty] | 2025-08-14 | 木 | 0 | 0
228 | 2025-08-15 | 金 | [5 empty] | 2025-08-15 | 金 | 0 | 0
229 | 2025-08-16 | 土 | [5 empty] | 2025-08-16 | 土 | 0 | 0
230 | 2025-08-17 | 日 | [5 empty] | 2025-08-17 | 日 | 0 | 0
231 | 2025-08-18 | 月 | [5 empty] | 2025-08-18 | 月 | 0 | 0
232 | 2025-08-19 | 火 | [5 empty] | 2025-08-19 | 火 | 0 | 0
233 | 2025-08-20 | 水 | [5 empty] | 2025-08-20 | 水 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
234 | 2025-08-21 | 木 | [5 empty] | 2025-08-21 | 木 | 0 | 0
235 | 2025-08-22 | 金 | [5 empty] | 2025-08-22 | 金 | 0 | 0
236 | 2025-08-23 | 土 | [5 empty] | 2025-08-23 | 土 | 0 | 0
237 | 2025-08-24 | 日 | [5 empty] | 2025-08-24 | 日 | 0 | 0
238 | 2025-08-25 | 月 | [5 empty] | 2025-08-25 | 月 | 0 | 0
239 | 2025-08-26 | 火 | [5 empty] | 2025-08-26 | 火 | 0 | 0
240 | 2025-08-27 | 水 | [5 empty] | 2025-08-27 | 水 | 0 | 0
241 | 2025-08-28 | 木 | [5 empty] | 2025-08-28 | 木 | 0 | 0
242 | 2025-08-29 | 金 | [5 empty] | 2025-08-29 | 金 | 0 | 0
243 | 2025-08-30 | 土 | [5 empty] | 2025-08-30 | 土 | 0 | 0
244 | 2025-08-31 | 日 | [5 empty] | 2025-08-31 | 日 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(9月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
245 | 2025-09-01 | 月 | [5 empty] | 2025-09-01 | 月 | 0 | 0
246 | 2025-09-02 | 火 | [5 empty] | 2025-09-02 | 火 | 0 | 0
247 | 2025-09-03 | 水 | [5 empty] | 2025-09-03 | 水 | 0 | 0
248 | 2025-09-04 | 木 | [5 empty] | 2025-09-04 | 木 | 0 | 0
249 | 2025-09-05 | 金 | [5 empty] | 2025-09-05 | 金 | 0 | 0
250 | 2025-09-06 | 土 | [5 empty] | 2025-09-06 | 土 | 0 | 0
251 | 2025-09-07 | 日 | [5 empty] | 2025-09-07 | 日 | 0 | 0
252 | 2025-09-08 | 月 | [5 empty] | 2025-09-08 | 月 | 0 | 0
253 | 2025-09-09 | 火 | [5 empty] | 2025-09-09 | 火 | 0 | 0
254 | 2025-09-10 | 水 | [5 empty] | 2025-09-10 | 水 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
255 | 2025-09-11 | 木 | [5 empty] | 2025-09-11 | 木 | 0 | 0
256 | 2025-09-12 | 金 | [5 empty] | 2025-09-12 | 金 | 0 | 0
257 | 2025-09-13 | 土 | [5 empty] | 2025-09-13 | 土 | 0 | 0
258 | 2025-09-14 | 日 | [5 empty] | 2025-09-14 | 日 | 0 | 0
259 | 2025-09-15 | 月 | [5 empty] | 2025-09-15 | 月 | 0 | 0
260 | 2025-09-16 | 火 | [5 empty] | 2025-09-16 | 火 | 0 | 0
261 | 2025-09-17 | 水 | [5 empty] | 2025-09-17 | 水 | 0 | 0
262 | 2025-09-18 | 木 | [5 empty] | 2025-09-18 | 木 | 0 | 0
263 | 2025-09-19 | 金 | [5 empty] | 2025-09-19 | 金 | 0 | 0
264 | 2025-09-20 | 土 | [5 empty] | 2025-09-20 | 土 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
265 | 2025-09-21 | 日 | [5 empty] | 2025-09-21 | 日 | 0 | 0
266 | 2025-09-22 | 月 | [5 empty] | 2025-09-22 | 月 | 0 | 0
267 | 2025-09-23 | 火 | [5 empty] | 2025-09-23 | 火 | 0 | 0
268 | 2025-09-24 | 水 | [5 empty] | 2025-09-24 | 水 | 0 | 0
269 | 2025-09-25 | 木 | [5 empty] | 2025-09-25 | 木 | 0 | 0
270 | 2025-09-26 | 金 | [5 empty] | 2025-09-26 | 金 | 0 | 0
271 | 2025-09-27 | 土 | [5 empty] | 2025-09-27 | 土 | 0 | 0
272 | 2025-09-28 | 日 | [5 empty] | 2025-09-28 | 日 | 0 | 0
273 | 2025-09-29 | 月 | [5 empty] | 2025-09-29 | 月 | 0 | 0
274 | 2025-09-30 | 火 | [5 empty] | 2025-09-30 | 火 | 0 | 0
| 2025-10-01 | 水 | [5 empty] | 2025-10-01 | 水 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(10月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
275 | 2025-10-01 | 水 | [5 empty] | 2025-10-01 | 水 | 0 | 0
276 | 2025-10-02 | 木 | [5 empty] | 2025-10-02 | 木 | 0 | 0
277 | 2025-10-03 | 金 | [5 empty] | 2025-10-03 | 金 | 0 | 0
278 | 2025-10-04 | 土 | [5 empty] | 2025-10-04 | 土 | 0 | 0
279 | 2025-10-05 | 日 | [5 empty] | 2025-10-05 | 日 | 0 | 0
280 | 2025-10-06 | 月 | [5 empty] | 2025-10-06 | 月 | 0 | 0
281 | 2025-10-07 | 火 | [5 empty] | 2025-10-07 | 火 | 0 | 0
282 | 2025-10-08 | 水 | [5 empty] | 2025-10-08 | 水 | 0 | 0
283 | 2025-10-09 | 木 | [5 empty] | 2025-10-09 | 木 | 0 | 0
284 | 2025-10-10 | 金 | [5 empty] | 2025-10-10 | 金 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
285 | 2025-10-11 | 土 | [5 empty] | 2025-10-11 | 土 | 0 | 0
286 | 2025-10-12 | 日 | [5 empty] | 2025-10-12 | 日 | 0 | 0
287 | 2025-10-13 | 月 | [5 empty] | 2025-10-13 | 月 | 0 | 0
288 | 2025-10-14 | 火 | [5 empty] | 2025-10-14 | 火 | 0 | 0
289 | 2025-10-15 | 水 | [5 empty] | 2025-10-15 | 水 | 0 | 0
290 | 2025-10-16 | 木 | [5 empty] | 2025-10-16 | 木 | 0 | 0
291 | 2025-10-17 | 金 | [5 empty] | 2025-10-17 | 金 | 0 | 0
292 | 2025-10-18 | 土 | [5 empty] | 2025-10-18 | 土 | 0 | 0
293 | 2025-10-19 | 日 | [5 empty] | 2025-10-19 | 日 | 0 | 0
294 | 2025-10-20 | 月 | [5 empty] | 2025-10-20 | 月 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
295 | 2025-10-21 | 火 | [5 empty] | 2025-10-21 | 火 | 0 | 0
296 | 2025-10-22 | 水 | [5 empty] | 2025-10-22 | 水 | 0 | 0
297 | 2025-10-23 | 木 | [5 empty] | 2025-10-23 | 木 | 0 | 0
298 | 2025-10-24 | 金 | [5 empty] | 2025-10-24 | 金 | 0 | 0
299 | 2025-10-25 | 土 | [5 empty] | 2025-10-25 | 土 | 0 | 0
300 | 2025-10-26 | 日 | [5 empty] | 2025-10-26 | 日 | 0 | 0
301 | 2025-10-27 | 月 | [5 empty] | 2025-10-27 | 月 | 0 | 0
302 | 2025-10-28 | 火 | [5 empty] | 2025-10-28 | 火 | 0 | 0
303 | 2025-10-29 | 水 | [5 empty] | 2025-10-29 | 水 | 0 | 0
304 | 2025-10-30 | 木 | [5 empty] | 2025-10-30 | 木 | 0 | 0
305 | 2025-10-31 | 金 | [5 empty] | 2025-10-31 | 金 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(11月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
306 | 2025-11-01 | 土 | [5 empty] | 2025-11-01 | 土 | 0 | 0
307 | 2025-11-02 | 日 | [5 empty] | 2025-11-02 | 日 | 0 | 0
308 | 2025-11-03 | 月 | [5 empty] | 2025-11-03 | 月 | 0 | 0
309 | 2025-11-04 | 火 | [5 empty] | 2025-11-04 | 火 | 0 | 0
310 | 2025-11-05 | 水 | [5 empty] | 2025-11-05 | 水 | 0 | 0
311 | 2025-11-06 | 木 | [5 empty] | 2025-11-06 | 木 | 0 | 0
312 | 2025-11-07 | 金 | [5 empty] | 2025-11-07 | 金 | 0 | 0
313 | 2025-11-08 | 土 | [5 empty] | 2025-11-08 | 土 | 0 | 0
314 | 2025-11-09 | 日 | [5 empty] | 2025-11-09 | 日 | 0 | 0
315 | 2025-11-10 | 月 | [5 empty] | 2025-11-10 | 月 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
316 | 2025-11-11 | 火 | [5 empty] | 2025-11-11 | 火 | 0 | 0
317 | 2025-11-12 | 水 | [5 empty] | 2025-11-12 | 水 | 0 | 0
318 | 2025-11-13 | 木 | [5 empty] | 2025-11-13 | 木 | 0 | 0
319 | 2025-11-14 | 金 | [5 empty] | 2025-11-14 | 金 | 0 | 0
320 | 2025-11-15 | 土 | [5 empty] | 2025-11-15 | 土 | 0 | 0
321 | 2025-11-16 | 日 | [5 empty] | 2025-11-16 | 日 | 0 | 0
322 | 2025-11-17 | 月 | [5 empty] | 2025-11-17 | 月 | 0 | 0
323 | 2025-11-18 | 火 | [5 empty] | 2025-11-18 | 火 | 0 | 0
324 | 2025-11-19 | 水 | [5 empty] | 2025-11-19 | 水 | 0 | 0
325 | 2025-11-20 | 木 | [5 empty] | 2025-11-20 | 木 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
326 | 2025-11-21 | 金 | [5 empty] | 2025-11-21 | 金 | 0 | 0
327 | 2025-11-22 | 土 | [5 empty] | 2025-11-22 | 土 | 0 | 0
328 | 2025-11-23 | 日 | [5 empty] | 2025-11-23 | 日 | 0 | 0
329 | 2025-11-24 | 月 | [5 empty] | 2025-11-24 | 月 | 0 | 0
330 | 2025-11-25 | 火 | [5 empty] | 2025-11-25 | 火 | 0 | 0
331 | 2025-11-26 | 水 | [5 empty] | 2025-11-26 | 水 | 0 | 0
332 | 2025-11-27 | 木 | [5 empty] | 2025-11-27 | 木 | 0 | 0
333 | 2025-11-28 | 金 | [5 empty] | 2025-11-28 | 金 | 0 | 0
334 | 2025-11-29 | 土 | [5 empty] | 2025-11-29 | 土 | 0 | 0
335 | 2025-11-30 | 日 | [5 empty] | 2025-11-30 | 日 | 0 | 0
| 2025-12-01 | 月 | [5 empty] | 2025-12-01 | 月 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(12月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
336 | 2025-12-01 | 月 | [5 empty] | 2025-12-01 | 月 | 0 | 0
337 | 2025-12-02 | 火 | [5 empty] | 2025-12-02 | 火 | 0 | 0
338 | 2025-12-03 | 水 | [5 empty] | 2025-12-03 | 水 | 0 | 0
339 | 2025-12-04 | 木 | [5 empty] | 2025-12-04 | 木 | 0 | 0
340 | 2025-12-05 | 金 | [5 empty] | 2025-12-05 | 金 | 0 | 0
341 | 2025-12-06 | 土 | [5 empty] | 2025-12-06 | 土 | 0 | 0
342 | 2025-12-07 | 日 | [5 empty] | 2025-12-07 | 日 | 0 | 0
343 | 2025-12-08 | 月 | [5 empty] | 2025-12-08 | 月 | 0 | 0
344 | 2025-12-09 | 火 | [5 empty] | 2025-12-09 | 火 | 0 | 0
345 | 2025-12-10 | 水 | [5 empty] | 2025-12-10 | 水 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
346 | 2025-12-11 | 木 | [5 empty] | 2025-12-11 | 木 | 0 | 0
347 | 2025-12-12 | 金 | [5 empty] | 2025-12-12 | 金 | 0 | 0
348 | 2025-12-13 | 土 | [5 empty] | 2025-12-13 | 土 | 0 | 0
349 | 2025-12-14 | 日 | [5 empty] | 2025-12-14 | 日 | 0 | 0
350 | 2025-12-15 | 月 | [5 empty] | 2025-12-15 | 月 | 0 | 0
351 | 2025-12-16 | 火 | [5 empty] | 2025-12-16 | 火 | 0 | 0
352 | 2025-12-17 | 水 | [5 empty] | 2025-12-17 | 水 | 0 | 0
353 | 2025-12-18 | 木 | [5 empty] | 2025-12-18 | 木 | 0 | 0
354 | 2025-12-19 | 金 | [5 empty] | 2025-12-19 | 金 | 0 | 0
355 | 2025-12-20 | 土 | [5 empty] | 2025-12-20 | 土 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
356 | 2025-12-21 | 日 | [5 empty] | 2025-12-21 | 日 | 0 | 0
357 | 2025-12-22 | 月 | [5 empty] | 2025-12-22 | 月 | 0 | 0
358 | 2025-12-23 | 火 | [5 empty] | 2025-12-23 | 火 | 0 | 0
359 | 2025-12-24 | 水 | [5 empty] | 2025-12-24 | 水 | 0 | 0
360 | 2025-12-25 | 木 | [5 empty] | 2025-12-25 | 木 | 0 | 0
361 | 2025-12-26 | 金 | [5 empty] | 2025-12-26 | 金 | 0 | 0
362 | 2025-12-27 | 土 | [5 empty] | 2025-12-27 | 土 | 0 | 0
363 | 2025-12-28 | 日 | [5 empty] | 2025-12-28 | 日 | 0 | 0
364 | 2025-12-29 | 月 | [5 empty] | 2025-12-29 | 月 | 0 | 0
365 | 2025-12-30 | 火 | [5 empty] | 2025-12-30 | 火 | 0 | 0
366 | 2025-12-31 | 水 | [5 empty] | 2025-12-31 | 水 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(翌1月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
367 | 2026-01-01 | 木 | [5 empty] | 2026-01-01 | 木 | 0 | 0
368 | 2026-01-02 | 金 | [5 empty] | 2026-01-02 | 金 | 0 | 0
369 | 2026-01-03 | 土 | [5 empty] | 2026-01-03 | 土 | 0 | 0
370 | 2026-01-04 | 日 | [5 empty] | 2026-01-04 | 日 | 0 | 0
371 | 2026-01-05 | 月 | [5 empty] | 2026-01-05 | 月 | 0 | 0
372 | 2026-01-06 | 火 | [5 empty] | 2026-01-06 | 火 | 0 | 0
373 | 2026-01-07 | 水 | [5 empty] | 2026-01-07 | 水 | 0 | 0
374 | 2026-01-08 | 木 | [5 empty] | 2026-01-08 | 木 | 0 | 0
375 | 2026-01-09 | 金 | [5 empty] | 2026-01-09 | 金 | 0 | 0
376 | 2026-01-10 | 土 | [5 empty] | 2026-01-10 | 土 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
377 | 2026-01-11 | 日 | [5 empty] | 2026-01-11 | 日 | 0 | 0
378 | 2026-01-12 | 月 | [5 empty] | 2026-01-12 | 月 | 0 | 0
379 | 2026-01-13 | 火 | [5 empty] | 2026-01-13 | 火 | 0 | 0
380 | 2026-01-14 | 水 | [5 empty] | 2026-01-14 | 水 | 0 | 0
381 | 2026-01-15 | 木 | [5 empty] | 2026-01-15 | 木 | 0 | 0
382 | 2026-01-16 | 金 | [5 empty] | 2026-01-16 | 金 | 0 | 0
383 | 2026-01-17 | 土 | [5 empty] | 2026-01-17 | 土 | 0 | 0
384 | 2026-01-18 | 日 | [5 empty] | 2026-01-18 | 日 | 0 | 0
385 | 2026-01-19 | 月 | [5 empty] | 2026-01-19 | 月 | 0 | 0
386 | 2026-01-20 | 火 | [5 empty] | 2026-01-20 | 火 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
387 | 2026-01-21 | 水 | [5 empty] | 2026-01-21 | 水 | 0 | 0
388 | 2026-01-22 | 木 | [5 empty] | 2026-01-22 | 木 | 0 | 0
389 | 2026-01-23 | 金 | [5 empty] | 2026-01-23 | 金 | 0 | 0
390 | 2026-01-24 | 土 | [5 empty] | 2026-01-24 | 土 | 0 | 0
391 | 2026-01-25 | 日 | [5 empty] | 2026-01-25 | 日 | 0 | 0
392 | 2026-01-26 | 月 | [5 empty] | 2026-01-26 | 月 | 0 | 0
393 | 2026-01-27 | 火 | [5 empty] | 2026-01-27 | 火 | 0 | 0
394 | 2026-01-28 | 水 | [5 empty] | 2026-01-28 | 水 | 0 | 0
395 | 2026-01-29 | 木 | [5 empty] | 2026-01-29 | 木 | 0 | 0
396 | 2026-01-30 | 金 | [5 empty] | 2026-01-30 | 金 | 0 | 0
397 | 2026-01-31 | 土 | [5 empty] | 2026-01-31 | 土 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(翌2月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
398 | 2026-02-01 | 日 | [5 empty] | 2026-02-01 | 日 | 0 | 0
399 | 2026-02-02 | 月 | [5 empty] | 2026-02-02 | 月 | 0 | 0
400 | 2026-02-03 | 火 | [5 empty] | 2026-02-03 | 火 | 0 | 0
401 | 2026-02-04 | 水 | [5 empty] | 2026-02-04 | 水 | 0 | 0
402 | 2026-02-05 | 木 | [5 empty] | 2026-02-05 | 木 | 0 | 0
403 | 2026-02-06 | 金 | [5 empty] | 2026-02-06 | 金 | 0 | 0
404 | 2026-02-07 | 土 | [5 empty] | 2026-02-07 | 土 | 0 | 0
405 | 2026-02-08 | 日 | [5 empty] | 2026-02-08 | 日 | 0 | 0
406 | 2026-02-09 | 月 | [5 empty] | 2026-02-09 | 月 | 0 | 0
407 | 2026-02-10 | 火 | [5 empty] | 2026-02-10 | 火 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
408 | 2026-02-11 | 水 | [5 empty] | 2026-02-11 | 水 | 0 | 0
409 | 2026-02-12 | 木 | [5 empty] | 2026-02-12 | 木 | 0 | 0
410 | 2026-02-13 | 金 | [5 empty] | 2026-02-13 | 金 | 0 | 0
411 | 2026-02-14 | 土 | [5 empty] | 2026-02-14 | 土 | 0 | 0
412 | 2026-02-15 | 日 | [5 empty] | 2026-02-15 | 日 | 0 | 0
413 | 2026-02-16 | 月 | [5 empty] | 2026-02-16 | 月 | 0 | 0
414 | 2026-02-17 | 火 | [5 empty] | 2026-02-17 | 火 | 0 | 0
415 | 2026-02-18 | 水 | [5 empty] | 2026-02-18 | 水 | 0 | 0
416 | 2026-02-19 | 木 | [5 empty] | 2026-02-19 | 木 | 0 | 0
417 | 2026-02-20 | 金 | [5 empty] | 2026-02-20 | 金 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
418 | 2026-02-21 | 土 | [5 empty] | 2026-02-21 | 土 | 0 | 0
419 | 2026-02-22 | 日 | [5 empty] | 2026-02-22 | 日 | 0 | 0
420 | 2026-02-23 | 月 | [5 empty] | 2026-02-23 | 月 | 0 | 0
421 | 2026-02-24 | 火 | [5 empty] | 2026-02-24 | 火 | 0 | 0
422 | 2026-02-25 | 水 | [5 empty] | 2026-02-25 | 水 | 0 | 0
423 | 2026-02-26 | 木 | [5 empty] | 2026-02-26 | 木 | 0 | 0
424 | 2026-02-27 | 金 | [5 empty] | 2026-02-27 | 金 | 0 | 0
425 | 2026-02-28 | 土 | [5 empty] | 2026-02-28 | 土 | 0 | 0
426 | [9 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 旬報(翌3月) (hidden)
| 計画見込 | #REF! | #REF! | [8 empty] | 実施見込 | #REF! | #REF!
| 様式－１ | [6 empty] | 様式－１
| 工 事 旬 報 （ 計 画 ） | [6 empty] | 工 事 旬 報 （ 実 施 ）
[6 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  | ○
|  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | ×
| 工 事 名 |  |  |  | 受注会社名 |  |  | 工 事 名 |  |  |  |  | 受注会社名
[5 empty] | 現場代理人名 | #REF! | [6 empty] | 現場代理人名 | #REF! |  | 作業日 | ■
[16 empty] | 休工日 | 休
| 月 日 | 曜 日 | 予 定 | 実 施 |  |  |  | 月 日 | 曜 日 | 予 定 |  | 実 施
|  |  | 計 画 施 工 内 容 | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候 |  |  | 計 画 施 工 内 容 |  | 計画どお り実施済 | 変 更 実 施 内 容 |  | 天候
427 | 2026-03-01 | 日 | [5 empty] | 2026-03-01 | 日 | 0 | 0
428 | 2026-03-02 | 月 | [5 empty] | 2026-03-02 | 月 | 0 | 0
429 | 2026-03-03 | 火 | [5 empty] | 2026-03-03 | 火 | 0 | 0
430 | 2026-03-04 | 水 | [5 empty] | 2026-03-04 | 水 | 0 | 0
431 | 2026-03-05 | 木 | [5 empty] | 2026-03-05 | 木 | 0 | 0
432 | 2026-03-06 | 金 | [5 empty] | 2026-03-06 | 金 | 0 | 0
433 | 2026-03-07 | 土 | [5 empty] | 2026-03-07 | 土 | 0 | 0
434 | 2026-03-08 | 日 | [5 empty] | 2026-03-08 | 日 | 0 | 0
435 | 2026-03-09 | 月 | [5 empty] | 2026-03-09 | 月 | 0 | 0
436 | 2026-03-10 | 火 | [5 empty] | 2026-03-10 | 火 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
437 | 2026-03-11 | 水 | [5 empty] | 2026-03-11 | 水 | 0 | 0
438 | 2026-03-12 | 木 | [5 empty] | 2026-03-12 | 木 | 0 | 0
439 | 2026-03-13 | 金 | [5 empty] | 2026-03-13 | 金 | 0 | 0
440 | 2026-03-14 | 土 | [5 empty] | 2026-03-14 | 土 | 0 | 0
441 | 2026-03-15 | 日 | [5 empty] | 2026-03-15 | 日 | 0 | 0
442 | 2026-03-16 | 月 | [5 empty] | 2026-03-16 | 月 | 0 | 0
443 | 2026-03-17 | 火 | [5 empty] | 2026-03-17 | 火 | 0 | 0
444 | 2026-03-18 | 水 | [5 empty] | 2026-03-18 | 水 | 0 | 0
445 | 2026-03-19 | 木 | [5 empty] | 2026-03-19 | 木 | 0 | 0
446 | 2026-03-20 | 金 | [5 empty] | 2026-03-20 | 金 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
447 | 2026-03-21 | 土 | [5 empty] | 2026-03-21 | 土 | 0 | 0
448 | 2026-03-22 | 日 | [5 empty] | 2026-03-22 | 日 | 0 | 0
449 | 2026-03-23 | 月 | [5 empty] | 2026-03-23 | 月 | 0 | 0
450 | 2026-03-24 | 火 | [5 empty] | 2026-03-24 | 火 | 0 | 0
451 | 2026-03-25 | 水 | [5 empty] | 2026-03-25 | 水 | 0 | 0
452 | 2026-03-26 | 木 | [5 empty] | 2026-03-26 | 木 | 0 | 0
453 | 2026-03-27 | 金 | [5 empty] | 2026-03-27 | 金 | 0 | 0
454 | 2026-03-28 | 土 | [5 empty] | 2026-03-28 | 土 | 0 | 0
455 | 2026-03-29 | 日 | [5 empty] | 2026-03-29 | 日 | 0 | 0
456 | 2026-03-30 | 月 | [5 empty] | 2026-03-30 | 月 | 0 | 0
457 | 2026-03-31 | 火 | [5 empty] | 2026-03-31 | 火 | 0 | 0
| ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間 | [6 empty] | ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
| 監督員指示・確認事項 | [6 empty] | 監督員指示・確認事項
Formulas:
工 事 名 = [工 事 名]
工 事 名 = 1+[工 事 名, row above]

## 実績調書【港湾版(陸上・海上)】
休日等取得実績調書 【港湾工事】
[12 empty] | 契約工期 | [8 empty] | 対象期間 | [13 empty] | 月別 判定 | 確認
工事名 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  |  |  | 工事の始期 |  | 0 |  |  | ～ | 工事の完了日 |  |  | 0 |  |  |  |  | 休
■
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 実休工日 | 休暇控除 | 稼働日 | 対象期間
2025年 |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | 月 |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
4 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
5 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
6 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
7 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏 | 夏 | 夏 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
8 | 月 | 計画 | 陸 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 夏 to 夏
|  |  | 海 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 夏 to 夏
|  | 実施 | 陸 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 夏 to 夏
|  |  | 海 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 夏 to 夏
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
9 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
10 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
11 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 年末 | 年末 | 年末
12 | 月 | 計画 | 陸 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年末 to 年末
|  |  | 海 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年末 to 年末
|  | 実施 | 陸 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年末 to 年末
|  |  | 海 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年末 to 年末
2026年 |  | 曜日 |  | 年始 | 年始 | 年始 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1 | 月 | 計画 | 陸 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年始 to 年始
|  |  | 海 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年始 to 年始
|  | 実施 | 陸 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年始 to 年始
|  |  | 海 上 | [31 empty] | OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | bar: 年始 to 年始
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
3 | 月 | 計画 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | 実施 | 陸 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 海 上 | [33 empty] | 0 |  | 0 | 0
〔凡例〕 ■：作業日 休：休工日 （空白）：対象外期間
|  |  |  | 日: 計画時チェック |  |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 陸上 |  | 現場閉所率（％） | ＝ | 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 | [7 empty] | 合算 (陸上＋海上)
[14 empty] | ＝ | 0日/0日
|  |  |  | 水: ＝; 木: 0%; 月: 現場閉所率（％）; 火: ＝; 水: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 火: ＝; 水: 0日/0日 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ | [12 empty] | ＝ | 0%
|  |  |  | 日: 海上; 火: 現場閉所率（％）; 水: ＝; 木: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | ＝ | 0日/0日 | [10 empty] | 週休２日達成判定 | ＝
[14 empty] | ＝ | 0%
[13 empty] | 週休２日達成判定 | ＝
実施時チェック
[11 empty] | 陸上 |  | 現場閉所率（％） | ＝ | 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 | [7 empty] | 合算 (陸上＋海上)
[14 empty] | ＝ | 0日/0日
|  |  |  | 水: ＝; 木: 0%; 月: 現場閉所率（％）; 火: ＝; 水: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 火: ＝; 水: 0日/0日 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 週休２日達成判定 | ＝ | [12 empty] | ＝ | 0%
|  |  |  | 日: 海上; 火: 現場閉所率（％）; 水: ＝; 木: 現場閉所日数/週休2日確認対象期間 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | ＝ | 0日/0日 | [10 empty] | 週休２日達成判定 | ＝
[14 empty] | ＝ | 0%
[13 empty] | 週休２日達成判定 | ＝
・休工日（休）の合計が，現場閉所日数となる。･･･①
・作業日（■）と休工日（休）の合計が，対象期間日数となる。･･･②
・右記の現場閉所率は①／②により計算される。
・現場閉所率は
４週８休以上： ８日／２８日＝２８．５％ 以上
未達成＜通期での４週８休達成＜月単位での４週８休達

## 実績調書取得率計算【漁港版(陸上・海上)】 (hidden)
1月
|  | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [11 empty] | 夏 | 夏 | 夏 | [16 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [27 empty] | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | [28 empty] | 2月 | [28 empty] | 3月
2025年 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 年 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
計画 | 陸上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計画 | 海上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施 | 陸上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施 | 海上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
週区切り（日～土） |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58
計画 | 陸上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
計画 | 海上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
実施 | 陸上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
実施 | 海上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
（稼働日、休日チェック）
計画 | 陸上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計画 | 海上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施 | 陸上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実施 | 海上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
期間
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61
|  | 1週 |  | 2週 |  | 3週 |  | 4週 |  | 5週 |  | 6週 |  | 7週 |  | 8週 |  | 9週 |  | 10週 |  | 11週 |  | 12週 |  | 13週 |  | 14週 |  | 15週 |  | 16週 |  | 17週 |  | 18週 |  | 19週 |  | 20週 |  | 21週 |  | 22週 |  | 23週 |  | 24週 |  | 25週 |  | 26週 |  | 27週 |  | 28週 |  | 29週 |  | 30週 |  | 31週 |  | 32週 |  | 33週 |  | 34週 |  | 35週 |  | 36週 |  | 37週 |  | 38週 |  | 39週 |  | 40週 |  | 41週 |  | 42週 |  | 43週 |  | 44週 |  | 45週 |  | 46週 |  | 47週 |  | 48週 |  | 49週 |  | 50週 |  | 51週 |  | 52週 |  | 53週 |  | 54週 |  | 55週 |  | 56週 |  | 57週 |  | 58週 |  | 59週 |  | 60週 |  | 61週
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 合計; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 合計; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 合計; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 合計; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※何も入力されてない状態では達成状況を空欄にしたいのでここをキーに使う
この週は工事期間？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
この週に土日は何日ある？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
土日は何日休み？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0
休みは何日？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※完全週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※完全週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※完全週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※完全週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
土日は全て休日ですか？ | bar: 3月 1 土 to 7月 2 水
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0; 3月 27 木: 0; 3月 29 土: 0; 3月 31 月: 0; 4月 2 水: 0; 4月 4 金: 0; 4月 6 日: 0; 4月 8 火: 0; 4月 10 木: 0; 4月 12 土: 0; 4月 14 月: 0; 4月 16 水: 0; 4月 18 金: 0; 4月 20 日: 0; 4月 22 火: 0; 4月 24 木: 0; 4月 26 土: 0; 4月 28 月: 0; 4月 30 水: 0; 5月 2 金: 0; 5月 4 日: 0; 5月 6 火: 0; 5月 8 木: 0; 5月 10 土: 0; 5月 12 月: 0; 5月 14 水: 0; 5月 16 金: 0; 5月 18 日: 0; 5月 20 火: 0; 5月 22 木: 0; 5月 24 土: 0; 5月 26 月: 0; 5月 28 水: 0; 5月 30 金: 0; 6月 1 日: 0; 6月 3 火: 0; 6月 5 木: 0; 6月 7 土: 0; 6月 9 月: 0; 6月 11 水: 0; 6月 13 金: 0; 6月 15 日: 0; 6月 17 火: 0; 6月 19 木: 0; 6月 21 土: 0; 6月 23 月: 0; 6月 25 水: 0; 6月 27 金: 0; 6月 29 日: 0; 7月 1 火: 結果; 7月 2 水: 0; 7月 3 木: ※週休2日を達成していない週をカウントしている。結果が0であれば達成
休日は２日ですか？ | bar: 3月 1 土 to 7月 2 水
|  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月は工期範囲内？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月は月初は工期？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月は月末は工期？
計画 | 陸上 | 3月 23 日: 0
計画 | 海上 | 3月 23 日: 0
実施 | 陸上 | 3月 23 日: 0
実施 | 海上 | 3月 23 日: 0
この月は月末は工期？(うるう年）
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月は工期始or終が中途なので計算が必要？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 10; 3月 3 月: 8; 3月 5 水: 9; 3月 7 金: 9; 3月 9 日: 8; 3月 11 火: 10; 3月 13 木: 8; 3月 15 土: 8; 3月 17 月: 10; 3月 19 水: 8; 3月 21 金: 9; 3月 23 日: 8; 3月 25 火: 9
計画 | 海上 | 3月 1 土: 10; 3月 3 月: 8; 3月 5 水: 9; 3月 7 金: 9; 3月 9 日: 8; 3月 11 火: 10; 3月 13 木: 8; 3月 15 土: 8; 3月 17 月: 10; 3月 19 水: 8; 3月 21 金: 9; 3月 23 日: 8; 3月 25 火: 9
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 10; 3月 3 月: 8; 3月 5 水: 9; 3月 7 金: 9; 3月 9 日: 8; 3月 11 火: 10; 3月 13 木: 8; 3月 15 土: 8; 3月 17 月: 10; 3月 19 水: 8; 3月 21 金: 9; 3月 23 日: 8; 3月 25 火: 9
実施 | 海上 | 3月 1 土: 10; 3月 3 月: 8; 3月 5 水: 9; 3月 7 金: 9; 3月 9 日: 8; 3月 11 火: 10; 3月 13 木: 8; 3月 15 土: 8; 3月 17 月: 10; 3月 19 水: 8; 3月 21 金: 9; 3月 23 日: 8; 3月 25 火: 9
この月に土日は何日ある？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月の工期内に土日は何日ある？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
この月の工期内に休み何日ある？
計画 | 陸上 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
計画 | 海上 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
実施 | 陸上 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
実施 | 海上 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
この月は4週8休を達成？
計画 | 陸上 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
計画 | 海上 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
実施 | 陸上 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
実施 | 海上 | bar: 3月 1 土; 3月 3 月; 3月 5 水; 3月 7 金; 3月 9 日; 3月 11 火; 3月 13 木; 3月 15 土; 3月 17 月; 3月 19 水; 3月 21 金; 3月 23 日; 3月 25 火
4週8休未達の場合は土日>=閉所？
計画 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
計画 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 陸上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
実施 | 海上 | 3月 1 土: 0; 3月 3 月: 0; 3月 5 水: 0; 3月 7 金: 0; 3月 9 日: 0; 3月 11 火: 0; 3月 13 木: 0; 3月 15 土: 0; 3月 17 月: 0; 3月 19 水: 0; 3月 21 金: 0; 3月 23 日: 0; 3月 25 火: 0
中途開始の場合は土日>=閉所？
計画 |  | 3月 1 土: 2; 3月 3 月: 2; 3月 5 水: 2; 3月 7 金: 2; 3月 9 日: 2; 3月 11 火: 2; 3月 13 木: 2; 3月 15 土: 2; 3月 17 月: 2; 3月 19 水: 2; 3月 21 金: 2; 3月 23 日: 2; 3月 25 火: 2; 3月 27 木: 結果; 3月 28 金: 0; 3月 29 土: ※達成できてない月をカウント。結果が0なら達成
計画 |  | 3月 1 土: 2; 3月 3 月: 2; 3月 5 水: 2; 3月 7 金: 2; 3月 9 日: 2; 3月 11 火: 2; 3月 13 木: 2; 3月 15 土: 2; 3月 17 月: 2; 3月 19 水: 2; 3月 21 金: 2; 3月 23 日: 2; 3月 25 火: 2; 3月 27 木: 結果; 3月 28 金: 0; 3月 29 土: ※達成できてない月をカウント。結果が0なら達成
計画 |  | 3月 1 土: 2; 3月 3 月: 2; 3月 5 水: 2; 3月 7 金: 2; 3月 9 日: 2; 3月 11 火: 2; 3月 13 木: 2; 3月 15 土: 2; 3月 17 月: 2; 3月 19 水: 2; 3月 21 金: 2; 3月 23 日: 2; 3月 25 火: 2; 3月 27 木: 結果; 3月 28 金: 0; 3月 29 土: ※達成できてない月をカウント。結果が0なら達成
実施 |  | 3月 1 土: 2; 3月 3 月: 2; 3月 5 水: 2; 3月 7 金: 2; 3月 9 日: 2; 3月 11 火: 2; 3月 13 木: 2; 3月 15 土: 2; 3月 17 月: 2; 3月 19 水: 2; 3月 21 金: 2; 3月 23 日: 2; 3月 25 火: 2; 3月 27 木: 結果; 3月 28 金: 0; 3月 29 土: ※達成できてない月をカウント。結果が0なら達成
上記３つのいずれかを達成？ | bar: 3月 1 土 to 3月 28 金

## ｶﾚﾝﾀﾞｰ (hidden)
※年度が足りない場合は、カレンダーを追加することで使用できます。 | [459 empty] | 2025
（曜日の優先順位は、土日＞祝休日＞月～金）
|  | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [28 empty] | 3 | [32 empty] | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌年1月 | 翌年2月 | [28 empty] | 翌年3月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
2018 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 2 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 2018 | 2 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-01
2019 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 3 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 4 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 2019 | 4 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01
2020 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 5 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 6 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 2020 | 6 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-01
2021 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 7 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 8 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 2021 | 8 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-01
2022 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 9 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 10 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 2022 | 10 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-01
2023 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 11 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 火 | 水 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 2023 | 12 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01
2024 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 13 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 14 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 2024 | 14 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-01
2025 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 15 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 16 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 2025 | 16 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-01
2026 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 17 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 18 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 2026 | 18 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-01
2027 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 19 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 20 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 2027 | 20 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14 | 2028-02-15 | 2028-02-16 | 2028-02-17 | 2028-02-18 | 2028-02-19 | 2028-02-20 | 2028-02-21 | 2028-02-22 | 2028-02-23 | 2028-02-24 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 2028-02-27 | 2028-02-28 | 2028-02-29 | 2028-03-01
2028 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 21 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 22 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 2028 | 22 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01 | 2028-08-01 | 2028-09-01 | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 2028-12-01 | 2029-01-01 | 2029-02-01 | 2029-02-02 | 2029-02-03 | 2029-02-04 | 2029-02-05 | 2029-02-06 | 2029-02-07 | 2029-02-08 | 2029-02-09 | 2029-02-10 | 2029-02-11 | 2029-02-12 | 2029-02-13 | 2029-02-14 | 2029-02-15 | 2029-02-16 | 2029-02-17 | 2029-02-18 | 2029-02-19 | 2029-02-20 | 2029-02-21 | 2029-02-22 | 2029-02-23 | 2029-02-24 | 2029-02-25 | 2029-02-26 | 2029-02-27 | 2029-02-28 | 2029-03-01 | 2029-03-01
2029 | 23 | [458 empty] | 23 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 24 | [457 empty] | 2029 | 24 | 2029-03-01 | 2029-04-01 | 2029-05-01 | 2029-06-01 | 2029-07-01 | 2029-08-01 | 2029-09-01 | 2029-10-01 | 2029-11-01 | 2029-12-01 | 2030-01-01 | 2030-02-01 | 2030-02-02 | 2030-02-03 | 2030-02-04 | 2030-02-05 | 2030-02-06 | 2030-02-07 | 2030-02-08 | 2030-02-09 | 2030-02-10 | 2030-02-11 | 2030-02-12 | 2030-02-13 | 2030-02-14 | 2030-02-15 | 2030-02-16 | 2030-02-17 | 2030-02-18 | 2030-02-19 | 2030-02-20 | 2030-02-21 | 2030-02-22 | 2030-02-23 | 2030-02-24 | 2030-02-25 | 2030-02-26 | 2030-02-27 | 2030-02-28 | 2030-03-01 | 2030-03-01
2030 | 25 | [458 empty] | 25 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 26 | [457 empty] | 2030 | 26 | 2030-03-01 | 2030-04-01 | 2030-05-01 | 2030-06-01 | 2030-07-01 | 2030-08-01 | 2030-09-01 | 2030-10-01 | 2030-11-01 | 2030-12-01 | 2031-01-01 | 2031-02-01 | 2031-02-02 | 2031-02-03 | 2031-02-04 | 2031-02-05 | 2031-02-06 | 2031-02-07 | 2031-02-08 | 2031-02-09 | 2031-02-10 | 2031-02-11 | 2031-02-12 | 2031-02-13 | 2031-02-14 | 2031-02-15 | 2031-02-16 | 2031-02-17 | 2031-02-18 | 2031-02-19 | 2031-02-20 | 2031-02-21 | 2031-02-22 | 2031-02-23 | 2031-02-24 | 2031-02-25 | 2031-02-26 | 2031-02-27 | 2031-02-28 | 2031-03-01 | 2031-03-01
2031 | 27 | [458 empty] | 27 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 28 | [457 empty] | 2031 | 28 | 2031-03-01 | 2031-04-01 | 2031-05-01 | 2031-06-01 | 2031-07-01 | 2031-08-01 | 2031-09-01 | 2031-10-01 | 2031-11-01 | 2031-12-01 | 2032-01-01 | 2032-02-01 | 2032-02-02 | 2032-02-03 | 2032-02-04 | 2032-02-05 | 2032-02-06 | 2032-02-07 | 2032-02-08 | 2032-02-09 | 2032-02-10 | 2032-02-11 | 2032-02-12 | 2032-02-13 | 2032-02-14 | 2032-02-15 | 2032-02-16 | 2032-02-17 | 2032-02-18 | 2032-02-19 | 2032-02-20 | 2032-02-21 | 2032-02-22 | 2032-02-23 | 2032-02-24 | 2032-02-25 | 2032-02-26 | 2032-02-27 | 2032-02-28 | 2032-02-29 | 2032-03-01
2032 | 29 | [458 empty] | 29 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 30 | [457 empty] | 2032 | 30 | 2032-03-01 | 2032-04-01 | 2032-05-01 | 2032-06-01 | 2032-07-01 | 2032-08-01 | 2032-09-01 | 2032-10-01 | 2032-11-01 | 2032-12-01 | 2033-01-01 | 2033-02-01 | 2033-02-02 | 2033-02-03 | 2033-02-04 | 2033-02-05 | 2033-02-06 | 2033-02-07 | 2033-02-08 | 2033-02-09 | 2033-02-10 | 2033-02-11 | 2033-02-12 | 2033-02-13 | 2033-02-14 | 2033-02-15 | 2033-02-16 | 2033-02-17 | 2033-02-18 | 2033-02-19 | 2033-02-20 | 2033-02-21 | 2033-02-22 | 2033-02-23 | 2033-02-24 | 2033-02-25 | 2033-02-26 | 2033-02-27 | 2033-02-28 | 2033-03-01 | 2033-03-01
2033 | 31 | [458 empty] | 31 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 32 | [457 empty] | 2033 | 32 | 2033-03-01 | 2033-04-01 | 2033-05-01 | 2033-06-01 | 2033-07-01 | 2033-08-01 | 2033-09-01 | 2033-10-01 | 2033-11-01 | 2033-12-01 | 2034-01-01 | 2034-02-01 | 2034-02-02 | 2034-02-03 | 2034-02-04 | 2034-02-05 | 2034-02-06 | 2034-02-07 | 2034-02-08 | 2034-02-09 | 2034-02-10 | 2034-02-11 | 2034-02-12 | 2034-02-13 | 2034-02-14 | 2034-02-15 | 2034-02-16 | 2034-02-17 | 2034-02-18 | 2034-02-19 | 2034-02-20 | 2034-02-21 | 2034-02-22 | 2034-02-23 | 2034-02-24 | 2034-02-25 | 2034-02-26 | 2034-02-27 | 2034-02-28 | 2034-03-01 | 2034-03-01
2034 | 33 | [458 empty] | 33 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 34 | [457 empty] | 2034 | 34 | 2034-03-01 | 2034-04-01 | 2034-05-01 | 2034-06-01 | 2034-07-01 | 2034-08-01 | 2034-09-01 | 2034-10-01 | 2034-11-01 | 2034-12-01 | 2035-01-01 | 2035-02-01 | 2035-02-02 | 2035-02-03 | 2035-02-04 | 2035-02-05 | 2035-02-06 | 2035-02-07 | 2035-02-08 | 2035-02-09 | 2035-02-10 | 2035-02-11 | 2035-02-12 | 2035-02-13 | 2035-02-14 | 2035-02-15 | 2035-02-16 | 2035-02-17 | 2035-02-18 | 2035-02-19 | 2035-02-20 | 2035-02-21 | 2035-02-22 | 2035-02-23 | 2035-02-24 | 2035-02-25 | 2035-02-26 | 2035-02-27 | 2035-02-28 | 2035-03-01 | 2035-03-01
2035 | 35 | [458 empty] | 35 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 36 | [457 empty] | 2035 | 36 | 2035-03-01 | 2035-04-01 | 2035-05-01 | 2035-06-01 | 2035-07-01 | 2035-08-01 | 2035-09-01 | 2035-10-01 | 2035-11-01 | 2035-12-01 | 2036-01-01 | 2036-02-01 | 2036-02-02 | 2036-02-03 | 2036-02-04 | 2036-02-05 | 2036-02-06 | 2036-02-07 | 2036-02-08 | 2036-02-09 | 2036-02-10 | 2036-02-11 | 2036-02-12 | 2036-02-13 | 2036-02-14 | 2036-02-15 | 2036-02-16 | 2036-02-17 | 2036-02-18 | 2036-02-19 | 2036-02-20 | 2036-02-21 | 2036-02-22 | 2036-02-23 | 2036-02-24 | 2036-02-25 | 2036-02-26 | 2036-02-27 | 2036-02-28 | 2036-02-29 | 2036-03-01
2036 | 37 | [458 empty] | 37 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 38 | [457 empty] | 2036 | 38 | 2036-03-01 | 2036-04-01 | 2036-05-01 | 2036-06-01 | 2036-07-01 | 2036-08-01 | 2036-09-01 | 2036-10-01 | 2036-11-01 | 2036-12-01 | 2037-01-01 | 2037-02-01 | 2037-02-02 | 2037-02-03 | 2037-02-04 | 2037-02-05 | 2037-02-06 | 2037-02-07 | 2037-02-08 | 2037-02-09 | 2037-02-10 | 2037-02-11 | 2037-02-12 | 2037-02-13 | 2037-02-14 | 2037-02-15 | 2037-02-16 | 2037-02-17 | 2037-02-18 | 2037-02-19 | 2037-02-20 | 2037-02-21 | 2037-02-22 | 2037-02-23 | 2037-02-24 | 2037-02-25 | 2037-02-26 | 2037-02-27 | 2037-02-28 | 2037-03-01 | 2037-03-01
2037 | 39 | [458 empty] | 39 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
| 40 | [457 empty] | 2037 | 40 | 2037-03-01 | 2037-04-01 | 2037-05-01 | 2037-06-01 | 2037-07-01 | 2037-08-01 | 2037-09-01 | 2037-10-01 | 2037-11-01 | 2037-12-01 | 2038-01-01 | 2038-02-01 | 2038-02-02 | 2038-02-03 | 2038-02-04 | 2038-02-05 | 2038-02-06 | 2038-02-07 | 2038-02-08 | 2038-02-09 | 2038-02-10 | 2038-02-11 | 2038-02-12 | 2038-02-13 | 2038-02-14 | 2038-02-15 | 2038-02-16 | 2038-02-17 | 2038-02-18 | 2038-02-19 | 2038-02-20 | 2038-02-21 | 2038-02-22 | 2038-02-23 | 2038-02-24 | 2038-02-25 | 2038-02-26 | 2038-02-27 | 2038-02-28 | 2038-03-01 | 2038-03-01
[472 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0
[462 empty] | 1900-01-30 | 1900-03-01 | 1900-04-01 | 1900-05-01 | 1900-06-01 | 1900-07-02 | 1900-08-01 | 1900-09-01 | 1900-10-01 | 1900-11-01 | 1900-12-02 | 1900-12-03 | 1900-12-04 | 1900-12-05 | 1900-12-06 | 1900-12-07 | 1900-12-08 | 1900-12-09 | 1900-12-10 | 1900-12-11 | 1900-12-12 | 1900-12-13 | 1900-12-14 | 1900-12-15 | 1900-12-16 | 1900-12-17 | 1900-12-18 | 1900-12-19 | 1900-12-20 | 1900-12-21 | 1900-12-22 | 1900-12-23 | 1900-12-24 | 1900-12-25 | 1900-12-26 | 1900-12-27 | 1900-12-28 | 1900-12-29 | 1900-12-30 | 1900-12-31